**แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี**

**(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

****

**ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**คำนำ**

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตำบลสวนผึ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เล่มนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

**สารบัญ**

หน้า

**ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

๑. ด้านกายภาพ ๑

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง ๑

๓. ประชากร ๑ ๔. สภาพทางสังคม ๒

๕. ระบบบริการพื้นฐาน ๒

๖. ระบบเศรษฐกิจ ๓

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ๓

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๔

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ ๕

**ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)**

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๖

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๗

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๘

**ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๙

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๑๖

- แผนพัฒนาภาค ๓๐

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๓๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ๔๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- วิสัยทัศน์ ๖๔

- ยุทธศาสตร์ ๖๔

- เป้าประสงค์ ๖๔

- ตัวชี้วัด ๖๔

- ค่าเป้าหมาย ๖๕

- กลยุทธ์ ๖๕

- จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๖๖

- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๖๖

**สารบัญ**

หน้า

**ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ อปท. ๖๗

- การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๖๗

- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท

(แบบ ยท.๐๑) ๗๑

- แผนผังยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๒) ๗๖

- รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๓) ๗๘

**ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๘๖

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗) ๘๗

- บัญชีโครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑) ๙๐

- บัญชีโครงการพัฒนาสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒) ๑๗๖

- บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๘) ๑๗๗

**ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล**

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๑๘๑

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ๑๘๒

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๑๘๒

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๑๘๓

**ส่วนที่ ๑**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**๑. ด้านกายภาพ**

๑.๑ **ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล**

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีพื้นที่ ๙.๓๔ ตารางกิโลเมตร รวม ๑ ตำบล ๓ หมู่บ้าน คือตำบลสวนผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ บ้านบ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก และหมู่ที่ ๔ บ้านนาขุนแสน

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย มีป่าโปร่งตามภูเขาในพื้นที่ทั่วไป ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยทุกปี เนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้น้อยไม่สามารถเก็บน้ำได้

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

- ฤดูฝน ฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนตกไม่มากเนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะมีอากาศค่อนข้างร้อน

๑.๔ ลักษณะของดิน

พื้นดินเป็นดินร่วนและดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ บริเวณริมลำห้วยเป็นดินชุ่มชื้นเหมาะแก่การทำสวนผลไม้และปลูกพืชผัก

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

พื้นที่ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะมีลำน้ำภาชีไหลผ่าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำลำภาชี ๑ แห่ง

- ลำห้วย ๒ แห่ง ได้แก่ ลำห้วยลำภาชี และลำห้วยบ่อ

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย ไม้เต็งรัง ไม้ประดู่ ป่าไผ่ ไม้รวก เป็นต้น

**๒. ด้านการเมือง/การปกครอง**

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อ (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

หมู่ที่ ๔ บ้านนาขุนแสน (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๒ เขต

เขตที่ ๑ มีจำนวนสมาชิกฯ ๖ คน

เขตที่ ๒ มีจำนวนสมาชิกฯ ๖ คน

**๓. ประชากร**

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น

ชาย ๑,๗๑๙ คน

หญิง ๑,๗๐๙ คน

-๒-

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๑,๐๓๑ คน แยกเป็น

ชาย ๔๘๘ คน

หญิง ๕๔๓ คน

ช่วงอายุ ๑๘ – ๖๐ ปี จำนวน ๑,๙๙๔ คน แยกเป็น

ชาย ๑,๐๒๗ คน

หญิง ๙๖๗ คน

อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๐๓ คน แยกเป็น

ชาย ๒๐๔ คน

หญิง ๑๙๙ คน

**๔. สภาพทางสังคม**

๔.๑ การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

๒. โรงเรียนวัดนาขุนแสน

- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

๔.๒ สาธารณสุข

สถานบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๓ แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ %

**๕. ระบบบริการพื้นฐาน**

๕.๑ การคมนาคขนส่ง

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลี้ยวเข้าถนน เจดีย์หัก ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙๑ (ถนนเจดีย์หัก-เขางู) ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๘ (ถนนราชบุรี-เขางู– สวนผึ้ง) ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร ถึงแยกหน้าอำเภอสวนผึ้ง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เป็นถนนลาดยางยาวตลอดสาย

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลี้ยวเข้าทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๘ (ถนนเขาวัง-น้ำพุ-ชัฏป่าหวาย) ระยะทางประมาณ ๔๙ กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย

เข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๘๗ (ถนนช่วงบ้านชัฏป่าหวาย – สวนผึ้ง) ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ถึงแยกหน้าอำเภอสวนผึ้ง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

- ถนนลาดยาง จำนวน ๒๒ สาย

- ถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๙ สาย

- ถนนหินคลุก จำนวน ๓ สาย

-๓-

๕.๒ การไฟฟ้า

- บ้านเรือนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือน มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้ตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแก้ไขและให้บริการประชาชน

๕.๓ การประปา

- บ้านเรือนในเขตพื้นที่มีระบบประปาภูมิภาคสวนผึ้ง ให้บริการกับประชาชน จำนวน ๑ แห่ง สามารถให้บริการได้เกือบครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ในช่วงหน้าแล้งอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภคในบางพื้นที่

๕.๔ โทรศัพท์

- มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอกชน มีสัญญาณครอบคลุม ๑๐๐% ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรได้แก่ ปลูกกล้วย,ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลูกผัก

ทำสวนผสมผสาน และอื่นๆ

๖.๒ การปศุสัตว์

ประชากรจะมีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค และแพะ

๖.๓ การบริการ

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งจะมีสถานบริการ ดังนี้

- ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

- ร้านตัดผม

- ร้านล้างรถ

- ร้านซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์

๖.๔ การท่องเที่ยว

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่จะมีที่พักและร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยวได้มาพัก ดังนี้

- ที่พักนักท่องเที่ยว ได้แก่ อีเดน การ์เด้น,โบ๊ทเฮ้าร์รีสอร์ท,บ้านกรชมพู,บ้านชมจันทร์,คาริสม่ารีสอร์ท,โกลด์เด้นวิว รีสอร์ท,กาสะลอง โฮมสเตย์,บ้านหอมละมุน,ยาดารีสอร์ท

- ร้านอาหาร ได้แก่ ร้านครัวตะนาวศรี,ร้านครัวกะเหรี่ยง,ร้านต้มแซบ,ครัวจ๊ะจ๋า,ข้าวต้มนางยัค,

ร้านมุมโปรด

**๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)**

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ

- หมู่บ้านบ้านบ่อ มีจำนวน ๒,๗๖๒ คน ๑,๔๔๓ ครัวเรือน แยกเป็น

ชาย ๑,๓๘๙ คน

หญิง ๑,๓๗๓ คน

-๔-

- หมู่บ้านทุ่งแฝก มีจำนวน ๒๕ คน ๑๓ ครัวเรือน แยกเป็น

ชาย ๙ คน

หญิง ๑๖ คน

- หมู่บ้านนาขุนแสน มีจำนวน ๖๕๐ คน ๒๗๓ ครัวเรือน แยกเป็น

ชาย ๓๑๙ คน

หญิง ๓๓๑ คน

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

**หมู่บ้านบ้านบ่อ**

ทำสวนมะม่วง ๖ ครัวเรือน ๓๒ ไร่

ทำสวนกล้วย ๙ ครัวเรือน ๑๓๑ ไร่

ทำสวนฝรั่ง ๑ ครัวเรือน ๖ ไร่

ทำสวนมะนาว ๔ ครัวเรือน ๒๑ ไร่

ทำไร่ข้าวโพด ๒ ครัวเรือน ๒๕ ไร่

ทำไร่อ้อย ๒ ครัวเรือน ๒๕ ไร่

ทำไร่มันสำปะหลัง ๓๕ ครัวเรือน ๕๘๖ ไร่

**หมู่บ้านทุ่งแฝก**

ทำสวนมะม่วง ๑ ครัวเรือน ๑๕ ไร่

ทำสวนมะพร้าว ๑ ครัวเรือน ๖ ไร่

ทำสวนหมาก ๑ ครัวเรือน ๔ ไร่

ทำสวนผสมผสาน ๒ ครัวเรือน ๑๐ ไร่

ทำไร่ข้าว ๒ ครัวเรือน ๑๓ ไร่

**หมู่บ้านนาขุนแสน**

ทำสวนมะเขือ ๖ ครัวเรือน ๑๕ ไร่

ทำสวนไผ่ ๗ ครัวเรือน ๓๖ ไร่

ทำสวนกล้วย ๓ ครัวเรือน ๒๔ ไร่

ทำสวนผสมผสาน ๓ ครัวเรือน ๗๑ ไร่

ทำไร่ข้าวโพด ๑ ครัวเรือน ๓ ไร่

ทำไร่มันสำปะหลัง ๑๙ ครัวเรือน ๓๑๘ ไร่

อื่นๆ บวบ,ถั่วฝักยาว,ผักบุ้ง,พริก ๕ ครัวเรือน ๓๘ ไร่

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

- แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย/ลำธาร ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

- แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ่อ สระ หากใช้น้ำในปริมาณที่มากน้ำก็จะไม่เพียงพอ

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคจากการประปาส่วนภูมิภาค แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำมีไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค

-๕-

**๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีข้อมูลศาสนสถานดังนี้

- วัด จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ วัดบ้านบ่อ, หมู่ที่ ๔ วัดประชุมพลแสน

- โบสถ์คริสต์ จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์

- ช่วงเดือนสิงหาคม ประเพณีเรียกขวัญเดือนเก้า (อั้งหมี่ถ่อง)

- ช่วงเดือนกันยายน งานไทยตะนาวศรี

- ช่วงเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง

และประเพณีอื่นๆ ได้แก่ ประเพณีแห่ฉัตร (ส้งทะเดิ่ง) ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภาษาถิ่น คือ ภาษากะเหรี่ยง หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านบ้านบ่อ

ภาษาญวน หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านนาขุนแสน

และมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเพาะเห็นเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

**๙. ทรัพยากรธรรมชาติ**

๘.๑ น้ำ

**แหล่งน้ำธรรมชาติ**

- ลำห้วยภาชี

**แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น**

- บ่อน้ำ

- สระ

- การประปาส่วนภูมิภาค

**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)**

**๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐**

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลสวนผึ้งรายละเอียด ดังนี้

**ปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๓๓,๓๓๖,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน ๓๓,๓๓๖,๐๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๓๔,๒๗๘,๑๐๓.๙๑ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๓๐,๘๘๓,๒๑๖.๕๐ บาท

**ปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๓๐,๔๐๓,๑๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน ๓๐,๔๐๓,๑๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๒๗,๖๓๓,๙๗๓.๓๐ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๓๑,๖๔๒,๗๖๒.๒๕ บาท

**ปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๓๓,๑๓๑,๒๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน ๓๓,๑๓๑,๒๐๐ บาท

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๔๐,๘๖๕,๖๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๐,๘๖๕,๖๐๐ บาท

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้และปฏิบัติในปี ๒๕๕๗

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ตั้งไว้**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๕ | ๒,๗๕๗,๐๑๐ | ๒ | ๒,๐๑๐,๐๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๓๐ | ๗,๔๒๒,๓๓๒ | ๑๗ | ๑,๒๒๐,๗๙๒ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒๕๕,๐๐๐ | ๑ | ๓๒๗,๕๕๕ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๑ | ๔,๔๘๕,๙๐๐ | ๑๒ | ๑,๐๔๗,๑๐๐ |

-๗-

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้และปฏิบัติในปี ๒๕๕๘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ตั้งไว้**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๔ | ๒,๕๗๐,๐๐๐ | ๔ | ๒,๑๙๐,๙๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ๒ | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๒๕ | ๗,๕๘๐,๐๒๐ | ๑๒ | ๖,๕๗๓,๕๗๓.๕๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๓๖๕,๐๐๐ | ๑ | ๓๒๐,๔๓๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๐ | ๖๒๗,๔๐๐ | ๑๓ | ๒๓๑,๙๑๕ |

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้และปฏิบัติในปี ๒๕๕๙

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ตั้งไว้**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **(โครงการ)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๒ | ๒,๙๔๒,๗๐๐ | ๒ | ๒,๘๖๒,๔๔๑.๔๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ๒ | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๒๙ | ๖,๘๘๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๘,๑๗๒,๒๑๐.๗๒ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗ | ๓๘๓,๐๐๐ | ๒ | ๔๖๑,๑๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐ | ๔๒๗,๗๐๐ | ๗ | ๓๖๒,๘๖๐ |

๑.๒.๑ เชิงคุณภาพ

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ มีจำนวนหลายโครงการ แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางการคลัง

**๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐**

**๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

**ประ**ชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้รับการบริการสาธารณะทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชนที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เช่น

๑. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน โดยการขยายเขตประปาอย่างทั่วถึง

๒. การซ่อมแซม ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

-๘-

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำเพิ่มเติม และขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนลดปัญหาน้ำท่วมขัง

**๒.๒ ผลกระทบ**

ในช่วงที่มีการปรับปรุง หรือดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประชาชนในพื้นที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว

**๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐**

โดยภาพรวมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง คือโครงการที่ตั้งไว้มีการดำเนินงานน้อยเนื่องจากหากจะดำเนินงานโครงการใดจะต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังเป็นหลัก จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการทำได้ไม่เต็มที่ จึงต้องเน้นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนการดำเนินงานควรตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่จะได้รับในระยะยาว และควรจะดำเนินงานในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ควรศึกษาพื้นที่หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการดำเนินโครงการ เพราะผู้นำในพื้นที่จะทราบถึงลักษณะของพื้นที่ได้ดีกว่าพร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินโครงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสำเร็จรวดเร็ว

**ส่วนที่ ๓**

**ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค**

**๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี**

**วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยต้องมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

**หลักการของยุทธศาสตร์**

เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และใช้ค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปองดอง

**วัตถุประสงค์**

๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์

๒. เพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม

๓. ลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

๔. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม

**ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่**

**๑. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ**

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว ความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำกระจายอำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

๔. บริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาพื้นที่ชายแดน พื้นที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดทำหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง

๕. พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

๖. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ปรับโครงสร้างกำลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

๗. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งขาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

๘. ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กำหนด/ปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง

-๑๐-

**๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)**

เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐-๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**๑. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ** เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยวที่ต้องเผชิญ อาทิ เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวล่าช้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องสร้างความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม ดังนี้

**๑.๑ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น** โดยดำเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

**๑.๒ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน** ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่

**๒. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ** ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยังสามารถพัฒนาคุณภาพให้เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ดังนี้

**๒.๑ เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน** โดยฟื้นฟูดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งดินและที่ดิน แหล่งน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน และจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร

**๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร** โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบจัดการการผลิตและการตลาดทำการเกษตรเป็นแปลงใหญ่มากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกสร้างระบบเตือนภัยการเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**๒.๓ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น** เช่น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร บริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการมากขึ้น มีการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด้านคาราสินค้าเกษตร

**๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง โดยจะผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน พร้อมทั้งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ และบุคลกรและเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญพร้อมทั้งมีตราสินค้าเป็นของคนไทยและเป็นที่รู้จักในเอเชีย

-๑๑-

**๒.๕ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขั้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมันและความปลอดภัย และพัฒนาท้องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา

**๒.๖ ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ** พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริหารสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ แล้วนำไปยกระดับคุณภาพบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และงานวิจัยด้านการแพทย์ของภูมิภาค

**๓. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน** ผลจากการวิเคราะห์ของทั้ง World Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) พบว่าศักยภาพของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูงจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**๓.๑ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น** และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แลพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

**๓.๒ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่สากล (SMEs)** ให้มีการรวมกลุ่ม

คลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วงผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ด้วยการกำหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่ายธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ

**๓.๓ ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)** ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากากรพัฒนานำตลาด มาเป็น ตลาดนำการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือ หนึ่ง การส่งเสริม OTOP ตามกลุ่ม (Segment) ได้แก่ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล จะให้ความสำคัญกับพัฒนามาตรฐานสู่สากลและการสร้างแบรนด์ กลุ่มเอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์ และกลุ่มพัฒนาเข้าสู่ตลาดแข่งขันเน้นการเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและขยายตลาด กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปรับตัว เข้าสู่ห่วงโซ่

การผลิตจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหาความเก่ง สอง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP

-๑๒-

**๓.๔ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์** เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการพัฒนาสหกรณ์จะให้ความสำคัญกับเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิตกับตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา

**๔. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง** โดย

**๔.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน** พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นทีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน

**๔.๒ พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB)** พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

**๔.๓ พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ** พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง

**๕. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** โดย

**๕.๑ ด้านการขนส่ง** ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

**๕.๒ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน** พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสมโดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค

**๕.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

**๕.๔ การวิจัยและพัฒนา** มีเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณาการงานวิจันระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข่าว มันสำปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และผลิตภัณฑ์ไบโอเบสรวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ

-๑๓-

๕. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดย

๕.๑ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

๕.๒ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ

๕.๔ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยภิบัติในรูปแบบต่างๆ

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

๓. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

๕. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

**๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)**

เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**๑. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน** โดยเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว การสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

**๒. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ** โดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิต

ภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

**๓. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม** โดยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส เช่น การเข้าถึงปัจจัยการผลิต/ที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อย การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็กยากจน และการสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย รวมทั้งการจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (customized welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing)

-๑๔-

**๔. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง**

โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษา จัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้

**๕. การพัฒนาระบบสุขภาพ** บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) โดยนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน

**๖. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตสังคมสูงวัย** โดยเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ ระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจัดการพื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

**๗. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม** โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

**๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)**

เพื่อให้ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ในภาคเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (๑๒๘ ล้านไร่) โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**๑. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**ในทุกภาคเศรษฐกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนกำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

-๑๕-

**๒. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** โดยการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะให้ความสำคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อดูแลและประสานการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา สำหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเน้นการเพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ซึ่งเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลายรูปแบบ เช่น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองยั่งยืนของอาเซียน เป็นต้น

**๓. การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค** โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน และวางแผนบริการจัดการน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างบูรณาการ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและองค์กร และวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีในอาเซียนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน แก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน และสนับสนุนการเติบโตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**๔. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม** เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ ลดการใช้ทรัพยากร และลดภาระงบประมาณภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีภาษีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่าโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**๑. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ** โดยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนา e-government และ e-service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการ เป็นต้น และพัฒนาและบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมต่างๆ จัดทำร่างยุทธศาสตร์บริหารกำลังคนภาครัฐวิเคราะห์อัตรากำลังคนภาครัฐตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น รวมทั้งลดปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สร้างและใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และลดขั้นตอนในการทำงาน นำระบบ ICT มาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

-๑๖-

**๒. การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่** ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ ท้องถิ่น ชุมชน และหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการคณะทำงาน ทุกระดับ

**๓. การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งที่เป็นองค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ** พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้ภาคราชการที่จำเป็นแก่บุคลากรในภาคราชการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-service โดยแบ่งเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ภาคราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็น e-government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ หน่วยงานราชการนักลงทุน และประชาชนทั่วไป และในระยะต่อไป (๒๕๕๗-๒๕๖๑) จะพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-service ผ่านทางสื่อใหม่ (New media) เช่น Mobile Application e-book และ Social Network

**๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

๒. ประชากรทุกช่วงวัยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ

๓. มีสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น

๔. การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๕. ครอบครัวไทยมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นส่งผลต่อบทบาทในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ

๖. สังคมไทยเผชิญกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามประแสของโลก

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๓. คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. คนไทยมีจิตสำตึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย

**เป้าหมายที่ ๑** คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

๒. พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

๓. ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน

๔. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น

๕. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

-๑๗-

**เป้าหมายที่ ๒** คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๒. ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา

๓. พัฒนาคุณภาพครู

๔. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

๕. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

**เป้าหมายที่ ๓** คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑. พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

๒. พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการ

๓. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

๔. สร้างกลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

**เป้าหมายที่ ๔** คนไทยมีจิตสำนึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย

๑. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ

๒. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี และภาคธุรกิจทำธุรกิจเพื่อสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. สถานกรณีความยากจนดีขึ้นต่อเนื่อง แต่การกระจายรายได้แย่ลง

๒. ศักยภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

๓. การเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพยังไม่ทั่วถึง ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเข้าถึงแหล่งทุน

๔. การคุ้มครองทางสังคมยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ

๕. ความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน

๖. ปัญหากระบวนการยุติธรรมนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมในสังคม

๗. โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

๘. ลักษณะบางประการของครัวเรือนทำให้เกิดการส่งผ่านปัญหาการกระจายรายได้จากรุ่นสู่รุ่น

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน

๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

๓. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงเหลือ ๐.๔๒๔ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ

๔. การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น

๕. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ ร้อยละ ๗.๔ ณ สิ้นแผนฯ

๖. สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง

๗. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม และกระบวนการยุติธรรม

-๑๘-

**เป้าหมายที่ ๑** ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

**แนวทางการพัฒนา**

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้

๒. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก โดยสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อ

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ

๓. การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

**เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ**

**แนวทางการพัฒนา**

๑. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรทีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ

๒. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน

๓. การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม

๔. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

๒. ภาคการคลังมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างเต็มที่

๓. ภาคการเงินยังไม่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งเพียงพอ

๔. อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก ประเทศไทยยังคงตกอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่ถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานกับประเทศที่มีนวัตกรรมสูง

๕. ภาคบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ

๖. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

๗. จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย

๘. ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

-๑๙-

**เป้าหมายการพัฒนา**

**เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน**

๑. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ.

๒. การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ และ ๗.๕ ต่อปี ตามลำดับ

๓. มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๔.๐

๔. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๒.๕ ต่อปีและปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

๕. กรอบอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ ๒.๕ +/- ๑.๕ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกิน ร้อยละ ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ขาดดุล

๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท

๗. ประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

๘. เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

**การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา**

๑. ภาคเกษตร อุตสาหรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓,๔,๕ และ ๖ ต่อปี ตามลำดับ

๒. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่

๓. มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จำนวน ๑๕ พื้นที่

๔. ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๓๐

๕. สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

๖. เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย

๑. ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภารการเงิน

๒. เพิ่มคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก

๓. ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๒

๔. เพิ่มปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน

**เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง**

๑. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ

๒. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

๓. ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔. ปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน

๕. ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม

๖. กระจายอำนาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการสาธารณะ

-๒๐-

**แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน**

โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมายที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา**

**แนวทางการพัฒนา**

๑. การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ำ ขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกิน เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร

๒. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบัน และวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

๓. การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

๔. การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า

๕. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือแรงงาน ระบบทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบต่างๆ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. การลดลงของทุนธรรมชาติและศักยภาพของระบบนิเวศ อาทิ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรแร่

๒. การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพขาดประสิทธิภาพ

๓. แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการยังไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. การขยายตัวของเมือง ปัญหาขยะและมลพิษ

๕. ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้ำ ทรัพยากรชายฝั่ง และแร่ธาตุ

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

๒. การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความยั่งยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและเท่าเทียม

๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ

๔. เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มพื้นที่ป้าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

-๒๑-

**แนวทางการพัฒนา**

๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้

๒. ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ

๔. คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๕. วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่

**เป้าหมายที่ ๒** การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่าเทียม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ

๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๓. นำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔. สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต

**เป้าหมายที่ ๓** สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. เร่งรัดแก้ไขปัญหากรรจัดการขยะ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำและอากาศ

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

**เป้าหมายที่ ๔** เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

๓. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. การล่วงละเมินสถาบันหลักของชาติ

๒. ปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ

๓. ปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติ

๕. อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก

๖. ปัญหาความมั่นคงทางสังคม

๗. ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

๘. ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ

-๒๒-

๙. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

๑๐. ปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน

๑๑. ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป

๒. ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น

๓. พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

๔. ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงและมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศเพิ่มขึ้น

๕. ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก

๖. สาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน น้ำมันรั่วไหลในทะเล และการกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง

**เป้าหมายที่ ๑** ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป

**แนวทางการพัฒนา**

๑. จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ

**เป้าหมายที่ ๒** ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น

**แนวทางการพัฒนา**

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

**เป้าหมายที่ ๓** พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย

๑. ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

**เป้าหมายที่ ๔** ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกำลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

๒. ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล

**เป้าหมายที่ ๕** ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ ๒๐ และด้านไซเบอร์ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มี

ประสิทธิภาพ

**เป้าหมายที่ ๖** สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง

**แนวทางการพัฒนา**

1. พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ

-๒๓-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. การบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนของภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ำ

๒. ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจำเพิ่มสูงขึ้นตลอด

๓. กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. โครงสร้างการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพ

๕. การบริหารจัดการและการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

๖. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค

๗. การทุจริตและประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

๘. การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอื่นๆ

๙. กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๒. เพิ่มจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีการบริหารจัดการที่ดี

๓. เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่า ร้อยละ ๕๐

๔. ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาร เป็นธรรม

**เป้าหมายที่ ๑** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกองธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๑. เร่งทบทวนการกระจายอำนาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข

๒. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

๓. เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น

**เป้าหมายที่ ๓** เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่า ร้อยละ ๕๐

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง

๒. ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหล่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต

๓. วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

-๒๔-

**เป้าหมายที่ ๔** ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค

เป็นธรรม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมาย ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) อยู่ที่ ๑๒.๘๓ พันตัน เทียบเท้าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็น ร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจำปี) ในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ต่ำกว่า ร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง มีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจาก ร้อยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๙ มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ และท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐ และ ๔๒ ล้านคนต่อปี ตามลำดับ

๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในระดับดีขึ้น และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนสำคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี

๔. การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็น ร้อยละ ๑๗.๓๔ และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้เหลือ ร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๖๔

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

๖. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุม ร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ำสะอาดหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ำสูญเสียระบบส่งและจำหน่ายน้ำในเขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสียน้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒

**เป้าหมายที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ และระบบขนส่งทางน้ำ

-๒๕-

**เป้าหมายที่ ๒** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการกำกับดูแลในระบบขนส่ง

**เป้าหมายที่ ๓** การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

**เป้าหมายที่ ๔** การพัฒนาด้านพลังงาน

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

๒. จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

๓. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

**เป้าหมายที่ ๕** การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

๓. ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน

๔. สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

**เป้าหมายที่ ๖** การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ำประปา)

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒. บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม

๓. เร่งรัดการลดอัตราน้ำสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปา

๔. เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา

**ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มชาดแคลน ปัญหาค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่สภาวะขาดแคลนแรงงาน

๒. ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศเข้าร่วมการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา

๓. โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ำ

๔. ความสามารถด้านนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ที่อันดับ ๕๕ จากทั้งหมด ๑๔๑ ประเทศ

๕. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

๖. คำขอรับสิทธิบัตรของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประดิษฐ์ ในระดับที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มอีกมาก

๗. ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก

-๒๖-

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐

๒. เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๓. เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓๐

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐

**แนวทางการพัฒนา**

๑. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า

๒. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

แนวทางการพัฒนา

๑. เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

๒. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

๓. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๔. ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาทำงานในประเทศไทย

๕. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

๖. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

๗. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ

๘. พัฒนาตลาดรองรับงานสำหรับบุคลากรวิจัย

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มอันดับความสามรถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓๐

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน

๓. สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ

๔. สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน

๕. เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

๖. สนับสนุนให้เกิดการร่วมทำงานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน

-๒๗-

**แนวทางการพัฒนา** : ด้านการบริหารจัดการ

๑. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย

๓. ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางกลไกที่มีอยู่

๔. ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

๕. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา

**ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. การกระจุกตัวของการพัฒนากรุงเทพฯ และภาคกลางทำให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค

๒. ประชากรเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกภาคในขณะที่แรงงงานยังมีข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๓. การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจำนวนมากและรวดเร็วเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคือดังเดิมได้

๔. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกภาค แต่การกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุล

๕. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสำคัญ

๖. กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่มีประสิทธิภาพ

๗. การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจชายแดนมีความสำคัญมากขึ้น

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง

๒. มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

๓. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก

๔. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม

**เป้าหมายที่ ๑** ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ/เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

๓. พัฒนาอุตสหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๔. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาทื่ยั่งยืน

๖. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

๗. ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

-๒๘-

**เป้าหมายที่ ๒** เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ขอเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

๒. พัฒนาเมืองสำคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และเมืองใหม่บริเวณทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคัญ

**เป้าหมายที่ ๓** พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๒. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ

**เป้าหมายที่ ๔** พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมและอกนวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๒. สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา**

**สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง**

๑. การดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศส่วนที่สำคัญที่สุดของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด

๒. ปัจจุบันประเทศมหาอำนาจต่างให้ความสำคัญและมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ACMECS และ IMT-GT

๓. การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะทำให้อาเซียนมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม

๔. การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน อย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงถึงกันแบบไร้รอยต่อในภูมิภาค

๕. ประเทศมหาอำนาจต่างๆ พยายามเข้ามามีอิทธิพลในอาเซียน

๖. ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นข้อท้าทายที่สำคัญต่อไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๗. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) หากเจรจาสำเร็จภายในปี ๒๕๕๙ จะนับเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีผลกระทบสูงต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคเพิ่มขึ้น

๘. ไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๗๓

-๒๙-

๙. ไทยเข้าร่วมในพันธกรณีสหประชาชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Paris Agreement ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑

**เป้าหมายการพัฒนา**

๑. ประเทศไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน

๒. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาคและในส่วนขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

๓. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

๔. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

๕. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมสำคัญในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

๖. ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

**เป้าหมายที่ ๑** ประเทศไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้า การบริการและการลงทุน

**แนวทางการพัฒนา**

๑. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

**เป้าหมายที่ ๒** ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

**เป้าหมายที่ ๓** ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิต การค้า การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)

**เป้าหมายที่ ๔** ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน

**เป้าหมายที่ ๕** ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วมสำคัญในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

๒. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค

-๓๐-

**เป้าหมายที่ ๖** ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

**แนวทางการพัฒนา**

๑. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ

**๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

**๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**๑. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑** (ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดีการค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่

เอชีย”

**๒. พันธกิจ**

๑. ปรับโครงสร้างการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างเอกชน ชุมชนประชาคมและภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด

๓. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงกันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด

๔. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑** พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจรเน้นการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติที่บ่งบอกความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจรรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ

**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เป็นกรอบในการดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการปรับปรุงสินค้าการท่องเที่ยวให้สื่อความหมายถึง อารยธรรมทวารวดี

-๓๑-

**๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓** พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชียเน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชียโดยให้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นประตูเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับภูมิภาคโลกตามแกนการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังในภาคตะวันออก

**๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินค้าชุมนและภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาดเพื่อยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

**๒ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔**

**๑. วิสัยทัศน์**

“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

**๒. พันธกิจ**

๑. ปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร และพัฒนาระบบตลาดในแต่ละสาขาการผลิตของจังหวัด

๒. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาวะ การมีวินัยทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๓. ยกระดับมาตรฐานการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กลากหลาย เพื่อการสร้างรายได้

๔. บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

**๓. ประเด็นยุทธศาสตร์**

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริการและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น

๓. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

**๔. แนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์**

**๑. ผู้นำเกษตรปลอดภัย** มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ใช้แนวทางใช้ศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเมืองราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียวผลิตตามกระบวนการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP และอินทรีย์)

๑.๒ ใช้ศักยภาพของตลาดกลาง และระบบขนส่งเกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี

-๓๒-

๑.๓ ใช้แนวทางเมืองเกษตรสีเขียวลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น

๑.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด

๑.๕ ใช้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำ และหาแนวทางการป้องกันโรคให้กับเกษตรกร

๑.๖ ใช้ตลาดเป็นตัวกระจายสินค้า สร้างรายได้ให้กับเกษตร

๑.๗ ใช้พื้นที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

๑.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

๑.๙ ผลักดันวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจรายย่อย SMEs ให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด

**๒. มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่** มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาให้มีความเข้มแข็ง

๒.๒ การลดความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกในการคมนาคม

๒.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม

๒.๔ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด)

๒.๕ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองและยั่งยืน

๒.๗ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

๒.๘ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบจาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

๒.๙ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการพัฒนาฯ

๒.๑๐ ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อจาการสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๑๑ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ AEC สู่สถานศึกษาในทุกระดับ

๒.๑๒ สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

๒.๑๓ ผลักดันให้เกิด “วาระราชบุรี” (ธรรมนูญราชบุรี) เพื่อให้เมืองราชบุรีน่าอยู่

๒.๑๔ แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนารายได้ครัวเรือน

Cx czfda

**๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์**

๓.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาคลักษณ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงดึงดูดจากนักท่องเที่ยว

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๓.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล

๓.๔ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๓.๕ พัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓.๖ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

**๕. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์รวม** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ | ๑. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ๑.๑ ด้านพืช (พืชอาหาร)  ๑.๒ ด้านประมง (สัตว์น้ำจืด)  ๑.๓ ด้านปศุสัตว์ (สุกร) | แปลง/ฟาร์ม  ๓๐๐  ๓๐๐  ๓๐๒ | ร้อยละ  ๖  ๖  ๖ | ร้อยละ  ๗  ๗  ๗ | ร้อยละ  ๘  ๘  ๘ | ร้อยละ  ๙  ๙  ๙ |
|  | ๒. มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปีของภาคเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒๕ (จากข้อมูลเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลัง) | ๑๙,๑๗๐  ล้านบาท | ร้อยละ  ๐.๒๕ | ร้อยละ  ๐.๕๐ | ร้อยละ  ๐.๗๕ | ร้อยละ  ๑ |
| ๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น | ๑. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ต่อคนต่อปี | ๖๔,๕๖๐ บาท | ๗๔,๒๔๔  บาท | ๘๓,๖๑๒  บาท | ๙๓,๖๑๒  บาท | ๑๐๓,๒๙๖  บาท |
| ๒. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑  ต่อปี | ร้อยละ ๒๔.๐๘ | ร้อยละ  ๒๕.๕๐ | ร้อยละ ๒๖๕๐ | ร้อยละ  ๒๗๕๐ | ร้อยละ ๒๘๕๐ |
| ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ | ๑. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ป่าเดิม | ๕๐๐ ไร่/ปี  (ไร่ละ ๒๐๐ ต้น รวม ๑๐๐,๐๐๐ ต้น/ปี) | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี |

-๓๓-

-๓๔-

**๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย**

**๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต**

ในส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรมีเป้าประสงค์หลักคือ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจึงมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

**การพัฒนาเชิงรุก** : ให้ความสำคัญในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีให้ได้มาตรฐาน ใช้ศักยภาพของตลาดกลาง และระบบขนส่งให้เกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี

**การพัฒนาในเชิงการแก้ไขข้อจำกัด** : ดำเนินการในแนวทางเมืองเกษตรสีเขียวที่จะลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรม ด้านการเกษตร แทนการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตการสร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกรในลักษณะเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน ระบบสหกรณ์ และ SMEs ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

**การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา** : ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดที่เป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการสินค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การวางแผนการใช้น้ำเพื่อการผลิต ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันโรคให้กับเกษตรกร

**การพัฒนาในเชิงรับ** : ใช้ศักยภาพพื้นที่ชายแดนในการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาระบบน้ำเพื่อการผลิต

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๓. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้การรับรองมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรปลอดภัย

๔. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งหน่วยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร

๕. พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ

๖. ขยายช่องทางการจำหน่วยสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. ผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย | ๑. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ๑.๑ ด้านพืช (พืชอาหาร)  ๑.๒ ด้านประมง (สัตว์น้ำจืด)  ๑.๓ ด้านปศุสัตว์ (สุกร) | แปลง/ฟาร์ม  ๓๐๐  ๓๐๐  ๓๐๒ | ร้อยละ  ๖  ๖  ๖ | ร้อยละ  ๗  ๗  ๗ | ร้อยละ  ๘  ๘  ๘ | ร้อยละ  ๙  ๙  ๙ |
| ๒. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการประเมินความพร้อมต่อการเข้าสู่อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ๒.๑ ด้านพืช (พืชอาหาร)  ๒.๒ ด้านประมง (สัตว์น้ำจืด) | แปลง/ฟาร์ม  ๓๐๐  ๑๐๐ | ร้อยละ  ๖ ๖ | ร้อยละ    ๗  ๗ | ร้อยละ  ๘  ๘ | ร้อยละ  ๙  ๙ |
| ๓. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดราชบุรีที่มีการประเมินศักยภาพในระดับดี เพิ่มขึ้น  (ปี ๒๕๕๖ อยู่ในระดับดี ๑๓๐ แห่ง) | ๑๓๐ แห่ง | ๒๐ แห่ง | ๒๕ แห่ง | ๓๐ แห่ง | ๓๕ แห่ง |
| ๔. มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปีของภาคเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐๒๕ (จากข้อมูลเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลัง) | ๑๙,๑๗๐  ล้านบาท | ร้อยละ  ๐.๒๕ | ร้อยละ  ๐.๕๐ | ร้อยละ  ๐.๗๕ | ร้อยละ ๑ |

-๓๕-

-๓๖-

**๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์**

การพัฒนาการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประกอบกับจังหวัดราชบุรีมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ ๕,๗๖๒ ล้านบาท และหากจะพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

**การพัฒนาเชิงรุก** : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมีอย่างหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิง

สันทนาการให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งศิลปะ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อขยายช่องทางสู่การตลาด การท่องเที่ยว

**การพัฒนาในเชิงการแก้ไข** : ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้คงสภาพความสมบูรณ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหม่ความพร้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ประทับใจ

**การพัฒนาในเชิงรับ** : ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

**การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา** : พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๒. ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๓. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม

๔. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยว

๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. สินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น  ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี  (ปี ๕๕ รายได้จากการท่องเที่ยว ๑,๕๑๐.๒๐ ล้านบาท) | ร้อยละ ๕  (๑,๕๘๕ ล้านบาท) | ร้อยละ ๕  (๑,๖๖๔) | ร้อยละ ๖  (๑,๗๖๐) | ร้อยละ ๗  (๑,๘๘๐) | ร้อยละ ๘  (๒,๐๓๕) |
| ๒. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ต่อปี (ใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง) | (๔,๗๐๐ ล้านบาท/ปี) | ร้อยละ ๔  (๔,๘๘๘) | ร้อยละ ๔  (๕,๐๘๐) | ร้อยละ ๔  (๕,๒๘๕) | ร้อยละ ๔  (๕,๔๙๕) |
| ๓. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗  (จากค่าเฉลี่ย ๔ ปีย้อนหลัง) | ร้อยละ ๗  (๗๑,๐๐๐) | ร้อยละ ๗ | ร้อยละ ๗ | ร้อยละ ๗ | ร้อยละ ๗ |

-๓๗-

-๓๘-

**๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง**

**การพัฒนาเชิงรุก** : จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่โดดเด่น เช่น วัฒนธรรม ๘ ชนเผ่า ในด้านการบริการยังเป็นศูนย์บริการทางสังคมขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาค และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านคมนาคม ภาคใต้ ภาคกลาง จากศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว จังหวัดราชบุรีจะส่งเสริมการใช้กิจกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณี และการแปลงภูมิปัญญาให้เป็นทุนในการพัฒนาเพื่อการสร้างและยกระดับสังคมคุณธรรมและชุมชนให้เข้มแข็ง สำหรับการพัฒนาในด้านกายภาพและการจัดการความสะดวกทางสังคม โดยการดำเนินการการลดความเสี่ยงการสร้างวินัยและการอำนวยความสะดวกในการคมนาคม

**การพัฒนาในเชิงการแก้ไข** : จังหวัดราชบุรียังมีสถิติด้านอาชญากรรมที่ยังเป็นจุดอ่อนต่อการพัฒนาทั้งด้านยาเสพติด การลักขโมย ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนและการศึกษา ดังนั้นการแก้ไขนอกจากภาคราชการเข้าดำเนินการแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในภาคองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการเยาวชนและประชาชนทั่วไป

**การพัฒนาในเชิงรับ** : ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีวัฒนธรรม การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยภายนอกเหล่านี้จะส่งผลกระทบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป การพัฒนาในเชิงการรักษาสภาวะที่จะมิให้ปัจจัยจากภายนอกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นการพัฒนาในแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ส่งเสริมการใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนและพัฒนาในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อการเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนในด้านการป้องกันโรคติดต่อตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

**การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา** : กลุ่มปัญหาทางสังคมของจังหวัดราชบุรีที่สำคัญ เช่น ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมภาวการณ์สังคม ผู้สูงอายุ ปัญหาด้านรายได้ ปัญหาการขาดวินัยทางสังคมในขณะเดียวจังหวัดราชบุรีมีต้นทุนทางสังคมที่สำคัญและเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการพัฒนา คือ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาด้านศิลปะ มีต้นทุนที่เป็นศูนย์กลางของการบริการทางสังคมในภูมิภาค ดังนั้น ในการป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายออกไปจนเกิดผลกระทบกับการพัฒนา จึงกำหนดแนวทางดำเนินการโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งระดับเยาวชนประชาชนและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สถานศึกษา และส่วนราชการระดับจังหวัด

**กลยุทธ์**

๑. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับสังคม คุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

๒. การลดความเสี่ยง การสร้างวินัยและส่งเสริมความปลอดภัยในการคมนาคม

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพ

๕. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัศนคติเยาวชนในทิศทางที่เหมาะสม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น | ๑. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ต่อปี | ๖๔,๕๖๐ บาท | ๗๔,๒๔๔  บาท | ๘๓,๙๒๘  บาท | ๙๓,๖๑๒  บาท | ๑๐๓,๒๙๖  บาท |
| ๒. นักเรียนมีระดับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น | ๒. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑ ต่อปี | ร้อยละ ๒๔.๐๘ | ร้อยละ  ๒๕.๕๐ | ร้อยละ  ๒๖.๕๐ | ร้อยละ  ๒๗.๕๐ | ร้อยละ  ๒๘.๕๐ |
| ๓. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนมากขึ้น | ๓. ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-net ม.๓ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓  ต่อปี | ร้อยละ ๔๖.๓๖ | ร้อยละ ๓ | ร้อยละ ๓ | ร้อยละ ๓ | ร้อยละ ๓ |
| ๔. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี | ๓๗,๖๒๖ ครัวเรือน | ร้อยละ ๒ | ร้อยละ ๒ | ร้อยละ ๒ | ร้อยละ ๒ |
| ๕. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดให้ได้ ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๑,๐๔๐ แห่ง (๙๗๕ หมู่บ้าน ๖๕ ชุมชน) | ๑๘๘ แห่ง | ๑๘๗ แห่ง | ๑๘๗ แห่ง | ๑๘๗ แห่ง | ๑๘๗ แห่ง |
| ๖. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ตำบลละ ๑ แห่ง รวม ๑๑๑ แห่ง | ๙๓ แห่ง | ๖ แห่ง | ๖ แห่ง | ๖ แห่ง | ๖ แห่ง |
| ๗. จำนวนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งทุกหมู่บ้าน  (จำนวนหมู่บ้านเข้มแข็ง ๒๔๔ หมู่บ้าน) | ๘๔ หมู่บ้าน | ๑๖๑ หมู่บ้าน | ๑๖๒ หมู่บ้าน | ๑๖๒ หมู่บ้าน | ๑๖๒ หมู่บ้าน |

-๓๙-

-๔๐-

**๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**การพัฒนาเชิงรุก** : พัฒนาระบบการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและปัญหามลพิษ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด)

**การพัฒนาในเชิงการแก้ไข** : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม

**การพัฒนาในเชิงรับ** : รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา** : สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การบริหารจัดการน้ำ การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ำทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืน รู้คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

**กลยุทธ์**

๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า

๒. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและลดมลพิษทางน้ำ

๔. การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ | ๑. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ป่าเดิม  (๑,๐๙๗,๓๖๘.๗๕ ไร่) | ๕๐๐ ไร่/ปี  (ไร่ละ ๒๐๐ ต้น รวม๑๐๐,๐๐๐ ต้น/ปี) | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี | ๕๐๐ ไร่/ปี |
| ๒. พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ ต้น/ปี | ๒๐,๐๐๐  ต้น/ปี | ๒๐,๐๐๐  ต้น/ปี | ๒๐,๐๐๐  ต้น/ปี | ๒๐,๐๐๐  ต้น/ปี | ๒๐,๐๐๐  ต้น/ปี |
| ๓. แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) | ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) | ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) | ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) | ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) | ร้อยละ ๘๐  (๑๙๗ แห่ง) |
| ๔. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดการขยะด้วยการคัดแยก ลดการใช้และนำกลับมาใช้ประโยชน์  (๓R) | ๑๒ แห่ง | ๒๐ แห่ง | ๓๐ แห่ง | ๔๐ แห่ง | ๕๐ แห่ง |

-๔๑-

**๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่**

ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข การสร้างความสมานฉันท์และสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมทุกระดับ ลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม

**กลยุทธ์**

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

๓. ส่งเสริมงานด้านมวลชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี** | **ข้อมูล**  **ค่าฐาน ปี ๒๕๕๖** | **เป้าหมายรายปี** | | | |
| **๒๕๕๗** | **๒๕๕๘** | **๒๕๕๙** | **๒๕๖๐** |
| ๑. มีภัยคุกคามด้านความมั่นคงลดลง | ๑. การจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. เพิ่มขึ้น | ๑๖๑ หมู่บ้าน | ๖ หมู่บ้าน | ๗ หมู่บ้าน | ๘ หมู่บ้าน | ๙ หมู่บ้าน |
| ๒. จำนวนมวลชนด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น | หมู่บ้านที่เป็นแล้ว  ๕๖๓ หมู่บ้าน | ๕๐๐ คน | ๕๐๐ คน | ๕๐๐ คน | ๕๐๐ คน |

-๔๒-

-๔๓-

**๑.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี**

**๑. วิสัยทัศน์ (Vission)**

“เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

**๒. พันธกิจ (Mission)**

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๖. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

๗. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

๙. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา

๑๐. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๑๑. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

๑๒. ส่งเสริมการสาธารณสุข

๑๓. ส่งเสริมการศึกษา

๑๔. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๕. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๖. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**แนวทางการพัฒนา**

- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง

- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**แนวทางการพัฒนา**

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้

- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ

- ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แนวทางการพัฒนา**

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง

- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

-๔๔-

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ**

**การท่องเที่ยว**

**แนวทางการพัฒนา**

- การวางแผน การประสานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน

- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ**

**สิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

- พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การจัดการมลพิษต่างๆ

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**แนวทางการพัฒนา**

- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

**๔ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับความสำคัญของปัญหา**

๑. อันดับที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น

๑.๑ การส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้

๑.๒ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา

๑.๔ ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องสมุดหรือศูนย์บริการการศึกษา

๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๑.๖ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๗ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑.๘ การส่งเสริมกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา/ก่อสร้างสนามกีฬา

๑.๙ การส่งเสริมกิจกรรมการนันทนาการ เช่น ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ

๑.๑๐ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๑.๑๑ การแก้ไขปัญหาสังคม

๑.๑๒ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

๑.๑๓ การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๔ ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ

๑.๑๕ ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เรียนรู้

๑.๑๖ ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า/ร้านค้าชุมชน/ตลาดกลาง

-๔๕-

๑.๑๗ ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร/ศูนย์สาธิตการเกษตร

๑.๑๘ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

๑.๑๙ การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอุตสาหกรรม

๑.๒๐ การเสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับครอบครัว

๑.๒๑ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๒. อันดับที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการที่สำคัญ เช่น

๒.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๒.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือพาราสเลอรี่ซีล

๒.๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก

๒.๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายถนนที่ชำรุดเสียหาย

๒.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายสะพาน ค.ส.ล.

๒.๗ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

๒.๘ วางท่อระบายน้ำ

๒.๙ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

๒.๑๐ ก่อสร้างเขื่อน/ผนังกั้นน้ำ

๒.๑๑ ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ/กำแพงกันดิน/เรียงหินยาแนว

๒.๑๒ ขุดลอกคูคลอง ลำห้วยและแหล่งน้ำ

๒.๑๓ ขุดลอกและกำจัดวัชพืช

๒.๑๔ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ

๒.๑๕ ขุดสระกักเก็บน้ำ/แหล่งกักเก็บน้ำ

๒.๑๖ ก่อสร้างระบบประปา

๒.๑๗ ขยายเขตประปา

๒.๑๘ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน/เครื่องสูบน้ำ

๒.๑๙ ขุดเจาะบ่อบาล

๒.๒๐ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ/สถานีสูบน้ำ

๒.๒๑ ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ/คลองส่งน้ำ

๒.๒๒ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ

๒.๒๓ ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น

๒.๒๔ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ/ประตูกั้นน้ำ

๒.๒๕ ก่อสร้างตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

๒.๒๖ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๒๗ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๒๘ ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ตีเส้นจราจร

๒.๒๙ ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒.๓๐ การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

๒.๓๑ การแจกจ่ายน้ำ

๒.๓๒ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

-๔๖-

๓. อันดับที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น

๓.๑ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.๒ ก่อสร้างสถานีคัดแยกขยะ/ขนถ่ายขยะ/ควบคุมที่พักขยะ

๓.๓ การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๔ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๖ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

๓.๘ การป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๙ การปลูกป่าทดแทน/การปลูกหญ้าแฝก

๓.๑๐ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ หรือระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม

๓.๑๑ การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า

๓.๑๒ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๓.๑๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

๓.๑๔ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๔. อันดับที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น

๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็น พลเมือง

๔.๓ การจัดการเลือกตั้ง/การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง

๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ การรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๖ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๗ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๔.๘ การป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยการจราจร

๔.๙ การจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง/ศูนย์กู้ภัยในเขต อปท.

๔.๑๐ การรักษาความสะอาด

๔.๑๑ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๕. อันดับที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น

๕.๑ การส่งเสริมการศาสนา

๕.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๕.๓ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๔ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และหอจดหมายเหตุ

๕.๕ การสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๕.๖ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

-๔๗-

๖. อันดับที่ ๖ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น

๖.๑ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ศาลาอเนกประสงค์

๖.๔ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๖.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๖.๗ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการบริการการท่องเที่ยว

๖.๘ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๖.๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

๖.๑๐ การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

๖.๑๑ การปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน

๖.๑๒ การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน/จัดหายานพาหนะ

๖.๑๓ การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร

๖.๑๔ การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน

๖.๑๕ การพัฒนารายได้

๖.๑๖ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑๗ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๖.๑๘ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

**๕ การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น**

**๑. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ

๑.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

๑.๔ การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๑.๕ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

๑.๖ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

๑.๗ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๘ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-๔๘-

**๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางโครงการดำเนินชีวิต

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากชขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

๒.๓ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาชน ประชาชน ผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความรู้โครงการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น

๒.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดราชบุรี รวมทั้งศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

**๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึงพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วและกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง

๓.๓ สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

๓.๕ ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบและการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๓.๖ สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

**๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา

๔.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

-๔๙-

๔.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ

๔.๕ ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

๔.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

**๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและอำเภอ

๕.๔ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

๕.๖ ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทอแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร

๕.๗ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

**๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายโครงการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโครงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้

๖.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลโครงการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโครงการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต

๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุมอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ

๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๖.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-๕๐-

๖.๖ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี

๖.๗ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๖.๘ การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์

๖.๙ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

**๖. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น**

**๑. ปัญหาด้านสังคม** **การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

๑.๑ ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจำนวนมาก

๑.๒ ปัญหาสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ

๑.๓ ปัญหาประชาชนขาดคุณภาพชีวิต ขวดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองไม่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย

๑.๔ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและขับรถโดยประมาท

๑.๕ ปัญหาขาดแคลนสถานที่ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กที่ถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๑.๖ ปัญหาขาดโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุนและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย

๑.๗ ปัญหาค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียง จึงทำให้เกิดการกระจุกตัวของจำนวนนักเรียน

๑.๘ ปัญหาขาดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนสถานการณ์การเรียนรู้ตามธรรมชาติในวิถีการดำรงชีวิตเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาชีวิตและเพิ่มความรู้ให้ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๙ ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน

๑.๑๐ ปัญหาขาดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

๑.๑๑ ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

๑.๑๒ ปัญหาขาดแคลนสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของจังหวัด ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา และขาดการประสานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ

๑.๑๓ ปัญหาขาดแคลนสถานที่ให้ความรู้และสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๑.๑๔ ปัญหาการไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า

๑.๑๕ ปัญหาการไม่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนา

๑.๑๖ ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา ศาสนทายาทและศาสนธรรม

-๕๑-

๑.๑๗ ปัญหาการพัฒนาศาสนสถานให้มีความสะอาด ร่วมเย็น เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจของชุมชน

๑.๑๘ ปัญหาขาดการสืบค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่สูญหายไป เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และการเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ

๑.๑๙ ปัญหาเยาวชนขาดการรักษาท้องถิ่นของตัวเอง เนื่องจากขาดความหวงแหนในท้องถิ่นของตนเองขาดความสำนึกในความเป็นคนไทยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมไทย

๑.๒๐ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผลกระทบที่ตามมา

๑.๒๑ ปัญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมาย

๑.๒๒ ปัญหาโสเภณีและการค้ามนุษย์

๑.๒๓ ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

๑.๒๔ ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิด

๑.๒๕ ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัย ล้าหลัง

๑.๒๖ ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๑.๒๗ ปัญหากลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม

**ความต้องการ/แนวทางแก้ไข**

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

๒. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆ

๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

๔. ส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

๕. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง

๖. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

๗. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

๘. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๙. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร

**๒. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ**

๒.๑ ปัญหาการคมนาคม

- ปัญหาถนน สะพานภายในหมู่บ้านและที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อและมีสภาพแคบไม่ได้มาตรฐานทำให้การคมนาคมไม่สะดวก

- ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อสร้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมักไม่ยินยอมให้พื้นที่ทำการก่อสร้างเพราะจำทำให้ตนสูญเสียทีดิน

- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการจราจรและขนส่งสาธารณะ

-๕๒-

๒.๒ ปัญหาภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร

- ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรมีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย รวมทั้งมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

- ปัญหาระบบประปาส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งยังขาดจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างถูกวิธี

- ปัญหาพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีแหล่งน้ำ หรือไม่ได้อยู่ในเขตระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

- ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการอุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่สะอาดและไม่เพียงพอตลอดปี

๒.๓ ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

๒.๔ ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

- ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืนเกิดการชำรุดเสียหายไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกเนื่องจากประชาชนใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

- ปัญหาบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้

๒.๕ ปัญหาการสื่อสารและโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง เนื่องจากระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้บริการทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร

๒.๖ ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำผังเมืองรวม

๒.๗ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ

**ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข**

๑. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

๓. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการป้องกันน้ำท่วมขัง

๔. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

๕. ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบและการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

๖. สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

**๓. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๓.๑ ปัญหาแม่น้ำ คูคลองอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการกำจัดน้ำเสียโดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นที่รองรับน้ำเสียจากชุมชน ซึ่งไม่ได้ผ่านการบำบัดทำให้แม่น้ำหลายสายอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและเน่าเสีย

๓.๒ ปัญหาขาดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

๓.๓ ปัญหาคูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน

๓.๔ ปัญหาการขนส่งและจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากรถเก็บขยะส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนาน และมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะมูลฝอย

๓.๕ ปัญหาฝุ่นละอองจากการระเบิดหินและการโม่หิน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น

-๕๓-

๓.๖ ปัญหาขาดการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นระบบทำให้ปริมาณน้ำเสียมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต

๓.๗ ปัญหาประชาชนไม่ให้ความสำคัญและขาดความรู้ ตลอดจนจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๘ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า เช่น มีการตัดไม้ทำลายป่า

๓.๙ ปัญหาการขาดพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย

๓.๑๐ ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินสาธารณะและที่ดินของรัฐถูกบุกรุก

๓.๑๑ ปัญหาขาดการจัดพื้นที่อนุรักษ์ (โซนนิ่ง) ในพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ป่า

๓.๑๒ ปัญหาไม่มีการวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง/ท้องถิ่น

๓.๑๓ ปัญหาการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑๔ ปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำฝนมาใช้ในการบริโภคได้

**ความต้องการ/แนวทางแก้ไข**

๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

๔. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตลอดจนลดการใช้สารเคมี

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสีย)

๖. ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร

๗. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

๘. ส่งเสริมการจัดพื้นที่อนุรักษ์ (โซนนิ่ง) และวางแผนรอบรับการขยายตัวของชุมชนเมือง/ท้องถิ่น

๙. ส่งเสริมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

**๔. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ**

๔.๑ ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการทำให้ประชาชนไม่มีงานทำและว่างงานหลังหมดฤดูกาลทำการเกษตร

๔.๒ ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การเช่าที่ทำกินจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้น

๔.๓ ปัญหาเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่ำในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูง

๔.๔ ปัญหาความต้องการการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การใช้ที่ดินทางด้านการเกษตรจำนวนลดลงนอกจากนี้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะขายที่ดินทำกินของตนเองมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้ที่ดินทำกินต่อไปในอนาคต

๔.๕ ปัญหาอุทกภัยในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ในพื้นที่และยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ในพื้นที่และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร

-๕๔-

๔.๖ ปัญหาการขาดแคลนเกษตรกร แนวโน้มหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป โดยมักจะประกอบอาชีพในเมืองและในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ศักยภาพใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรมีข้อจำกัด ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมเป็นการใช้ที่ดินในด้านอื่นๆ จึงมีสูงขึ้น

๔.๗ ปัญหาขาดความรู้ด้านการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่าย

๔.๘ ปัญหาขาดแคลนสถานที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้า สินค้าชุมชน สินค้าการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๔.๙ ปัญหาขาดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

๔.๑๐ ปัญหาการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากทำให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

๔.๑๑ ปัญหาการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากทำให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

๔.๑๒ ปัญหาขาดองค์ความรู้และทักษะในการบูรณาการบริหารจัดการ ปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

๔.๑๓ ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวและขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน

๔.๑๔ ปัญหาขาดศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรและขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

๔.๑๕ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

๔.๑๖ ปัญหาผู้ประกอบการขาดทักษะในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

๔.๑๗ ปัญหาสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้

๔.๑๘ ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๔.๑๙ ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างแรงงาน

๔.๒๐ ปัญหาค่าครองชีพสูงทำให้รายได้ไม่พอต่อรายจ่ายส่งผลให้เกิดหนี้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

**ความต้องการ/แนวทางแก้ไข**

๑. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

๓. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

๔. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและ

กลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น

๕. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

๖. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

๗. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-๕๕-

**๕. ปัญหาด้านสาธารณสุขและการกีฬา**

๕.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการป้องกันโรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู และพาหะนำโรคต่างๆ

๕.๒ ปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรยังไม่เพียงพอที่จะดูแลประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม

๕.๓ ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจึงทำให้ไม่สามารถได้รับการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีได้

๕.๔ ปัญหาขาดการสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

๕.๕ ปัญหาขาดหน่วยบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

๕.๖ ปัญหาการขาดการคัดกรอง/เฝ้าระวัง/ควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

๕.๗ ปัญหาขาดการจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการแรงงานต่างด้าว

๕.๘ ปัญหาขาดการสนับสนุนและวิจัยการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาต่างประเทศ

๕.๙ ปัญหาขาดแคลนสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป

๕.๑๐ ปัญหาขาดการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

**ความต้องการ/แนวทางแก้ไข**

๑. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

๒. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

๓. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนและนันทนาการ

๔. สนับสนุนและวิจัยการใช้ยาสมุนไพร

๕. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

และการแข่งขันกีฬา

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด

๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือ

ด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

๖. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ ปัญหาประชาชนชาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น และขาดการรับรู้

ข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง

๖.๒ ปัญหาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ

๖.๓ ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานล้าสมัยและไม่เพียงพอ

๖.๔ ปัญหาประชาชนชาดสถานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บเอกสารและศูนย์รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารอย่างเป็นระบบ

๖.๕ ปัญหาขาดความสนใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

๖.๖ ปัญหาหน่วยงานภาครัฐยังขาดระบบการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

๖.๗ ปัญหาท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสาน

บูรณาการการทำงานร่วมกัน

-๕๖-

๖.๘ ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและ

ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น

๖.๙ ปัญหาประชาชนขาดจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๖.๑๐ ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

๖.๑๑ ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความครบถ้วนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา

ที่แท้จริง

**ความต้องการ/แนวทางแก่ไข**

๑. บริหารงานด้วยหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆ

เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

๕. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็น

ข้าราชการที่ดี

๖. ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง

๗. สนับสนุนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

**สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาอยู่ ดังนี้**

๑. ด้านสังคม ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสาเหตุมาจากสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายไม่เพียงพอ เกิดการระบาดของยาเสพติดบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

๒. ด้านการคมนาคม ถนนหลายสายมีขนาดคับแคบเกินไป การจราจรติดขัดและคับคั่งในชุมชน ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้บริการทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร แหล่งน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และแหล่งน้ำชลประทานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ สิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ น้ำท่วมขัง มีการบุกรุกทำลายป่า ไฟป่า ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง เกิดมลพิษทางเสียงและกลิ่นรบกวนจากผู้ประกอบการไม่มีทิ้งขยะและระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งเกินความสามารถของท้องถิ่นที่จะดำเนินการเองได้

๔. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีฐานะยากจนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ มีการใช้สารเคมีในการผลิตค่อนข้างสูงและดินมีสภาพเสื่อมโทรม แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการควบคุม และจัดการที่เหมาะสมขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุน

**การเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้**

๑. อันดับที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๑.๑ การส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้

๑.๒ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

-๕๗-

๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา

๑.๔ ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องสมุดหรือศูนย์บริการการศึกษา

๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๑.๖ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๗ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑.๘ การส่งเสริมกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา/ก่อสร้างสนามกีฬา

๑.๙ การส่งเสริมกิจกรรมการนันทนาการ เช่น ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ

๑.๑๐ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๑.๑๑ การแก้ไขปัญหาสังคม

๑.๑๒ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

๑.๑๓ การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๔ ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ

๑.๑๕ ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เรียนรู้

๑.๑๖ ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า/ร้านค้าชุมชน/ตลาดกลาง

๑.๑๗ ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร/ศูนย์สาธิตการเกษตร

๑.๑๘ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

๑.๑๙ การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอุตสาหกรรม

๑.๒๐ การเสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับครอบครัว

๑.๒๑ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๒. อันดับที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๒.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๒.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือพาราสเลอรี่ซีล

๒.๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก

๒.๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายถนนที่ชำรุดเสียหาย

๒.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายสะพาน ค.ส.ล.

๒.๗ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

๒.๘ วางท่อระบายน้ำ

๒.๙ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

๒.๑๐ ก่อสร้างเขื่อน/ผนังกั้นน้ำ

๒.๑๑ ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ/กำแพงกันดิน/เรียงหินยาแนว

๒.๑๒ ขุดลอกคูคลอง ลำห้วยและแหล่งน้ำ

๒.๑๓ ขุดลอกและกำจัดวัชพืช

๒.๑๔ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ

๒.๑๕ ก่อสร้างระบบประปา

๒.๑๖ ขยายเขตประปา

๒.๑๗ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน/เครื่องสูบน้ำ

-๕๘-

๒.๑๘ ขุดเจาะบ่อบาดาล

๒.๑๙ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ/สถานีสูบน้ำ

๒.๒๐ ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ/คลองส่งน้ำ

๒.๒๑ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ

๒.๒๒ ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น

๒.๒๓ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ/ประตูกั้นน้ำ

๒.๒๔ ก่อสร้างตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

๒.๒๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๒๖ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๒๗ ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ตีเส้นจราจร

๒.๒๘ ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒.๓๐ การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางทางบกและทางน้ำ

๒.๓๑ การแจกจ่ายน้ำ

๒.๓๒ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๓. อันดับที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๓.๑ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.๒ ก่อสร้างสถานีคัดแยกขยะ/ขนถ่ายขยะ/ควบคุมที่พักขยะ

๓.๓ การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๔ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๖ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

๓.๘ การป้องกันบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๙ การปลูกป่าทดแทน/การปลูกหญ้าแฝก

๓.๑๐ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ หรือระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม

๓.๑๑ การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า

๓.๑๒ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๓.๑๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

๓.๑๔ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๔. อันดับที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพแลหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง

๔.๓ การจัดการเลือกตั้ง/การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง

๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ การรักษาความสงบเรียบร้อย

-๕๙-

๔.๖ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๗ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๔.๘ การป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินับการจราจร

๔.๙ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๕. อันดับที่ ๕ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๕.๑ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ศาลาเอนกประสงค์

๕.๔ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๕.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๕.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๕.๗ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการบริการการท่องเที่ยว

๕.๘ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

๕.๑๐ การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

๕.๑๑ การปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน

๕.๑๒ การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน/จัดหายานพาหนะ

๕.๑๓ การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร

๕.๑๔ การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน

๕.๑๕ การพัฒนารายได้

๕.๑๖ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑๗ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๕.๑๘ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

๖. อันดับที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการที่สำคัญ เช่น

๖.๑ การส่งเสริมการศาสนา

๖.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๖.๓ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๔ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โบราณ และหอจดหมายเหตุ

๖.๕ การสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๖.๖ การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

-๖๐-

**๗ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)**

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลศักยภาพของจังหวัดราชบุรี รวมถึงภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคนิค SWOT ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค จึงสรุปผลการประเมินสภาพการพัฒนาของจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้

**๑. จุดแข็ง (Strengths : S)**

๑. มีตลาดกลางเกษตรจำนวน ๒ แห่ง (ตลาดศรีเมืองและเพชรเมืองราช) ที่สามารถระบายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

๒. มีระยะทางระบบการขนส่งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ (๑๐๐ กิโลเมตร) และประเทศเพื่อนบ้าน

๓. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กเป็นจำนวนมาก สามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่และใกล้เคียงได้

๔. มีผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นและหลากหลาย

๕. มีสินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาวมากเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ

๖. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท และมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การบริการและการผลิต

๗. มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่

๘. มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ทุกชนเผ่าให้การยอมรับและส่งเสริมการสืบทอด

๙. สภาพพื้นที่มีลุ่มน้ำเหมาะสมกับการเกษตร และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งพืชและสัตว์สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้

๑๐. มีศูนย์วิวัฒน์พลเมืองในการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

๑๑. มีกองกำลังตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนสามารถเฝ้าระวังได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

๑๒. มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่

๑๓. มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์สามารถเปิดการค้าชายแดนได้

๑๔. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากถึง ๑๑๒ แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ สามารถรองรับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้

๑๕. เป็นจังหวัดที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒) ให้ดูแลรับผิดชอบหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการศึกษา การให้การสงเคราะห์คนชรา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถนนทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น การบริหารจัดการสถานีขนส่ง เป็นต้น

**๒. จุดอ่อน (Weaknesses : W)**

๑. มูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่การเพาะปลูกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มเดียวกันมีมูลค่าผลผลิตสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยของประเทศ

๒. เกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากทำให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

๓. ผลตอบแทนจากการทำเกษตรอินทรีย์ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต

๔. ขาดการจัดการน้ำเสีย เป็นสาเหตุต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ยั่งยืน

-๖๑-

๕. ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร

๖. การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดในด้านท่องเที่ยวยังขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๗. ผู้ประกอบการขาดทักษะในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

๘. ขาดปัจจัยในด้านอัตลักษณ์ (ภาพลักษณ์ เสน่ห์) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

๙. สถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมีขนาดเล็กยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้

๑๐. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและครอบครัวของภาคกลางและค่าเฉลี่ยของประเทศ

๑๑. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม

๑๒. เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทยต่ำ

๑๓. ชุมชนยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมขุมชนที่ดี

๑๔. สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม

๑๕. การละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทำให้ขาดวินัยทางสังคม

๑๖. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีสถิติการจับกุมที่ไม่ลดลง

๑๗. ขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐและประชาชนสู่ AEC

๑๘. พื้นที่ป่าไม้ ที่ดินสาธารณะและที่ดินของรัฐถูกบุกรุก

๑๙. พื้นที่บางส่วนมีปัญหาคุณภาพน้ำ

๒๐. เป็นพื้นที่ติดชายแดนและเป็นทางผ่านการลำเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

๒๑. มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณแนวชายแดนในการประกอบธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว

๒๒. มีการขยายตัวของชุมชนเข้าไปในพื้นที่ป่าบริเวณแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

๒๓. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อและกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลทางลบเกี่ยวกับสถาบันสำคัญของชาติ

๒๔. ประชาชนไม่มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและขาดอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒๕. ขาดการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

๒๖. การกำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๗. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด

๒๘. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการเท่าที่ควรทำให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่าของงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

๓๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่ประกาศให้ประชาชนทราบได้

-๖๒-

**๓. โอกาส (Opportunities : O)**

๑. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน

๒. รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในลักษณะกองทุนต่างๆ

๓. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัดทำให้นักท่องเที่ยวจากลุ่มจังหวัดสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

๔. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นจงจรภายในกลุ่มจังหวัดทำให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดรากขึ้น

๕. รัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก

๖. นโยบายด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าการเปิดประเทศเข้าสู่ AEC

๗. นโยบายรัฐบาลกำหนดให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

๘. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำลังเป็นที่นิยมทำให้พื้นที่ป่าไม้ ลุ่มน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

๙. ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อสถาบันสำคัญของชาติ

๑๐. พื้นที่จังหวัดราชบุรีไม่อยู่ในพื้นที่เสียงอย่างรุนแรงด้านภัยธรรมชาติ

๑๑. มีพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองราชบุรี) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม

๑๒. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในนโยบายของรัฐมากขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวเพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้ง

๑๓. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น

๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาท้องถิ่นที่สามารถออกกฎหมาย เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

๑๕. กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น เช่น ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในจังหวัด

**๔. อุปสรรค (Threats : T)**

๑. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก โรคระบาดและโรคพื้นมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศและผลิตอาหารเพื่อการส่งออก

๒. ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นทำให้การผลิตสินค้าด้านการเกษตรมีต้นทุนสูง

๓. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ

๔. ความรุนแรงต่อกระแสการบริโภคนิยมทำให้ภาคสังคมอ่อนแอ

๕. ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัด เช่น ขาดน้ำ ไฟป่า

๖. กระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชน

๗. ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่การถูกกว้านซื้อที่ดินจากนายทุนภายนอก

๘. ผู้ค้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่าย/ขนส่ง ยาเสพติดตลอดเวลา

-๖๓-

๙. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้แนวชายแดนมีผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน

๑๐. ไม่สามารถพยากรณ์การเกิดภัยทางธรรมชาติได้

๑๑. มีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจากแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการเนื่องจากค่าจ้างต่ำ

๑๒. เยาวชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทำให้ไม่เข้าใจในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ

๑๓. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเมื่อเข้าสู่ AEC

๑๔ การเกิดความคิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำหรือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การไม่ยอมเสียสละพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

๑๕. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ตลอดจนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างมากในอนาคต

๑๖. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ในแต่ละครั้งและในแต่ละพื้นที่อาจส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง

๑๗. การกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติยังขาดความชัดเจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดหรือเกิดการฟ้องร้องขึ้นได้

๑๘. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการและไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่

**๘. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนา ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ**

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของกรารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทางเลือกสำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการและศักยภาพที่ตนเองและท้องถิ่นมีอยู่ ด้วยความสำคัญดังกล่างกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจัดให้มีขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนา โดยการวางแผนดังกล่าวจะต้องตอบสนองต่อนโยบายและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) นโยบายของรัฐบาล นโยบายประชารัฐและตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

-๖๔-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาในมิติของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในเขตพื้นที่ ตลอดจนมิติของการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกพื้นที่ด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จึงเป็นลักษณะเชิงบูรณาการ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีฐานความคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการในเชิงพื้นที่และสามารถพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดและประเทศ

**๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**๒.๑ วิสัยทัศน์**

“เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง”

**๒.๒ ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี

**๒.๓ เป้าประสงค์**

๑. ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒. ระบบการวางผังเมืองที่เหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่

๓. ระบบการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

๔. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้น

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

๗. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้

๘. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง รวมถึงขจัดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ให้หมดไป

๙. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

๑๐. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น

๑๑. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๒. การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

**๒.๔ ตัวชี้วัด**

๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น

๒. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา

๓. การจราจรและการจัดการขนส่งได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๔. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/โทรศัพท์สาธารณะเพิ่มขึ้น

๕. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

๖. จำนวนที่มีการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

-๖๕-

๗. จำนวนที่ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมการดำเนินงาน

๘. จำนวนอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น

๙. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเพิ่มขึ้น

๑๐. จำนวนการบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

๑๑. จำนวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑๒. หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

๑๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๑๔. จำนวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น

๑๕. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

๑๖. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น

๑๗. จำนวนมลพิษได้รับการขจัดให้ลดน้อยลง

๑๘. การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑๙. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง

๒๐. จำนวนประชาชนที่มีความพร้อมในการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒๑. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

**๒.๕ ค่าเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น การคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปาอย่างทั่วถึง |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเกษตรและอาชีพ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน | การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมมลพิษต่างๆ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี | พัฒนาการบริการประชาชนเพื่อเน้นการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม และประชาชนพึงพอใจ |

**๒.๖ กลยุทธ์**

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างเพิ่มเติม

๒. พัฒนาการจราจรและการจัดการขนส่ง

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ/โทรศัพท์สาธารณะ

๔. ก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และป้องกันน้ำท่วม

๕. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

๗. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร

๘. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๙. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงขจัดปัญหายาเสพติด

-๖๖-

๑๑. พัฒนาคุณภาพการบริการและส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา

๑๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๑๓. ส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ รักษาสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

๑๔. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง

๑๖. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

**๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นศักยภาพและปัญหาที่มีอยู่ในปัจจัยภายในและภายนอกและการประชุมปรึกษาร่วมกัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ดังนี้ “เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

**เมืองน่าอยู่** หมายถึง น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก การอุปโภคบริโภคสมบูรณ์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งมีความสุข กินดีอยู่ดี

**สร้างผลผลิตสู่สากล** หมายถึง พัฒนาสินค้าพื้นบ้านให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อสร้างผลผลิตสู่ตลาดให้เป็นที่ยอมรับ

**สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง** หมายถึง พัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุขของชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ และสนับสนุนการศึกษาอย่างพอเพียง

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีดังนี้**

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และขยายระบบประปาอย่างทั่วถึง

๒. มีระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน

๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา

๔. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความผาสุกของประชาชนและสังคม

๕. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน และการปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน

**๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง มุ่งพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี

-๖๗-

**๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรวบรวบความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการเสนอแผนงาน/โครงการและแสดงความคิดเห็นจากประชาชน มาจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ดังนี้

**ด้านเศรษฐกิจ**

- สภาพปัญหา/สาเหตุ

๑. ปัญหาความยากจน รายได้ต่ำ

๒. ขาดการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม

๓. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

๔. ขาดการรวมกลุ่มที่มั่นคง

**ด้านสังคม**

- สภาพปัญหา/สาเหตุ

**ด้านสิ่งแวดล้อม**

- สภาพปัญหา/สาเหตุ

๑. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ

๒. ปัญหาคลองตื้นเขิน

**ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

- สภาพปัญหา/สาเหตุ

๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก

**ด้านการบริการสาธารณะ**

- สภาพปัญหา/สาเหตุ

๑. ระบบเสียงประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายใช้งานไม่ได้

๒. น้ำในการทำการเกษตรมีไม่เพียงพอ

๓. งบประมาณในการดำเนินงานมีความล่าช้า

**๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

**๑ ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**จุดแข็ง (Strengh : S) ได้แก่**

๑. มีการจัดการประชุมประชาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหา/โครงการที่แท้จริง

๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน

**จุดอ่อน (Weaknesses : W) ได้แก่**

๑. งบประมาณในการก่อสร้างแต่ละปีมีจำนวนจำกัด

๒. ประชาคมหมู่บ้านที่เข้ามาตรวจสอบงานก่อสร้างยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง

๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมประชุมของส่วนรวม

-๖๘-

**โอกาส (Opportunities : O) ได้แก่**

๑. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพจากหน่วยงานอื่น

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายในการก่อสร้างถนนเชื่อมกันระหว่าง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**อุปสรรค (Threats : T) ได้แก่**

๑. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

๒. กฎระเบียบข้อบังคับที่มีข้อจำกัดทำให้การดำเนินงานไม่มีความคล่องตัว

๓. การดำเนินงานต้องได้รับการอนุญาตและหนังสือยินยอมจากส่วนราชการหรือเจ้าของพื้นที่ทำให้เกิดความล่าช้า ทำงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควร

**๒. ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้**

**จุดแข็ง (Strengh : S) ได้แก่**

๑. มีแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

๒. เป็นแหล่งลงทุนธุรกิจรีสอร์ท และจุดผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง

๓. มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในพื้นที่

๔. สภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร

**จุดอ่อน (Weaknesses : W) ได้แก่**

๑. ประชาชนไม่มีการวางแผนในการปลูกพืชและประกอบอาชีพ

๒. การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เป็นระบบ

๓. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการผลิตและการตลาด

๔. สภาพอากาศมีความแปรปรวน ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำฝนน้อย

**โอกาส (Opportunities : O) ได้แก่**

๑. มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า สามารถทำการค้าชายแดนได้

๒. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้าการเกษตร

๔. หน่วยงานราชการในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน

**อุปสรรค (Threats : T) ได้แก่**

๑. สภาพอากาศและภัยธรรมชาติมีความแปรปรวน

๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง

๓. ประชาชนในพื้นที่ขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ

**๓. ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน**

**จุดแข็ง (Strengh : S) ได้แก่**

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒. มีการพัฒนาคุณภาพการบริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยกิจกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข และกีฬาอย่างทั่วถึง

๓. ประชาชนมีการรักษาสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

๔. มีสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

๕. มีสถานพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

๖. มีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

-๖๙-

**จุดอ่อน (Weaknesses : W) ได้แก่**

๑. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับงานด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๓. พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียน

๔. สถานที่ออกกำลังกายมีไม่เพียงพอและเครื่องออกกำลังกายขาดการดูแลรักษา

**โอกาส (Opportunities : O) ได้แก่**

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

๒. รัฐบาลมุ่งเน้นปฏิรูประบบการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน

**อุปสรรค (Threats : T) ได้แก่**

๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน

๒. ประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

**๔. ศักยภาพการพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**จุดแข็ง (Strengh : S) ได้แก่**

๑. มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

๒. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงาม

๓. มีการล้างถังขยะและขุดลอกท่อระบายน้ำ

**จุดอ่อน (Weaknesses : W) ได้แก่**

๑. ไม่มีระบบและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

๒. มีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย

๓. ขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**โอกาส (Opportunities : O) ได้แก่**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

**อุปสรรค (Threats : T) ได้แก่**

๑. ไม่มีพื้นที่ในการจัดตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

๒. ไม่มีพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าหรือพัฒนาพื้นที่ป่า

**๕. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**จุดแข็ง (Strengh : S) ได้แก่**

๑. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

๒. มีบุคลากรและอัตรากำลังตลอดจนคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารและให้บริการประชาชน

**จุดอ่อน (Weaknesses : W) ได้แก่**

๑. ประชาชนชาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง และไม่เข้าใจบทบาทของตนเองเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

-๗๐-

**โอกาส (Opportunities : O) ได้แก่**

๑. รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานทางการเมืองการปกครอง

**อุปสรรค (Threats : T) ได้แก่**

๑. ประชาชนไม่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการเมืองการปกครอง

๒. การบริหารจัดการที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๒๐ ปี สร้างความมั่นคง ร้างความสามารถ การพัฒนาและ สร้างโอกาสบนความเสมอภาค การเติบโตบนคุณภาพชีวิต การปรับสมดุลและพัฒนา

ให้กับประเทศ ในการแข่งขันของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพคน และเท่าเทียมกันทางสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่ ยุทธศาสตร์ด้านความ

ฉบับที่ ๑๒ ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง ความเป็นธรรมลดความ ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ มั่นคง

ยั่งยืน เหลื่อมล้ำทางสังคม ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดนและ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่

กลุ่มจังหวัด และคุณภาพในการผลิตและ เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร ชายแดน

อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง พัฒนาสังคมคุณธรรมและ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ การเสริมสร้างความ

การพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ชุมชนเข้มแข็ง และคุณภาพทรัพยากร มั่นคงของพื้นที่

ของจังหวัด เชิงสร้างสรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ ด้านการวางแผนการส่งเสริม ด้านการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

การพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สังคมและการรักษาความ การลงทุน พาณิชยกรรมและ และการอนุรักษ์ จารีตประเพณีและ

ของ อปท. สงบเรียบร้อย การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด และสิ่งแวดล้อม

-๗๑-

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ต่อ)**

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ ด้านการวางแผนการส่งเสริม ด้านการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

การพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สังคมและการรักษาความ การลงทุน พาณิชยกรรมและ และการอนุรักษ์ จารีตประเพณีและ

ของ อปท. สงบเรียบร้อย การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

พัฒนาของเทศบาล ด้านพัฒนาโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณภาพชีวิตและ ด้านความอุดมสมบูรณ์และ ด้านพัฒนาการบริการประชาชน

ตำบลสวนผึ้ง พื้นฐานสาธารณูปโภค และการลงทุน ความผาสุกของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและ และการบริหารจัดการที่ดี

และสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ ๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ระบบดำเนินงานตามหลัก ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากร ๑. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตย

สาธารณูปโภคและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี และการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น

สาธารณูปการ เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ ๒. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระบบการวางผังเมือง ๒. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่ ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ๓. การบริหารจัดการที่ดีของ อปท.

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง

และรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงขจัดปัญหาและอาชญากรรม

ในพื้นที่ให้หมดไป

-๗๒-

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ต่อ)**

เป้าประสงค์ ๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ระบบดำเนินงานตามหลัก ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากร ๑. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตย

สาธารณูปโภคและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี และการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น

สาธารณูปการ เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ ๒. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระบบการวางผังเมือง ๒. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่ ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ๓. การบริหารจัดการที่ดีของ อปท.

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง

และรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงขจัดปัญหาและอาชญากรรม

ในพื้นที่ให้หมดไป

กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุง ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการ ๑. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต ๑. สนับสนุนกระบานการมีส่วนร่วม ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ

รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา และทรัพย์สินของประชาชน ของประชาชนในการป้องกันและ อปท.

ท่อระบายน้ำ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

๒. พัฒนาการจราจรและ ๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม และเยาวชนและครอบครัวรวมถึง สิ่งแวดล้อม จัดการเลือกตั้ง

การจัดการขนส่ง รายได้ ขจัดปัญหายาเสพติด ๒. ส่งเสริมการขจัดมลพิษด้วย ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียม

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า/ ๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ ๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและ กระบวนการธรรมชาติและ ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

โทรศัพท์สาธารณะ ชุมชนและระบบตลาดสินค้า ส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรม ชีวบำบัดหรือกระบวนการอื่น ประชาคมอาเซียน

๔. ก่อสร้างปรับปรุงและ เกษตร ทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา ที่เหมาะสม ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

พัฒนาแหล่งน้ำ ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาภาครับ ภาคเอกชน

๕. พัฒนาการใช้ที่ดิน ให้ได้มาตรฐาน และภาคประชาชน

๕. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

องค์ความรู้รักษาสืบทอด

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและท้องถิ่น

-๗๓-

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ต่อ)**

กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุง ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการ ๑. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต ๑. สนับสนุนกระบานการมีส่วนร่วม ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ

รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา และทรัพย์สินของประชาชน ของประชาชนในการป้องกันและ อปท.

ท่อระบายน้ำ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

๒. พัฒนาการจราจรและ ๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม และเยาวชนและครอบครัวรวมถึง สิ่งแวดล้อม จัดการเลือกตั้ง

การจัดการขนส่ง รายได้ ขจัดปัญหายาเสพติด ๒. ส่งเสริมการขจัดมลพิษด้วย ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียม

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า/ ๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ ๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและ กระบวนการธรรมชาติและ ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

โทรศัพท์สาธารณะ ชุมชนและระบบตลาดสินค้า ส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรม ชีวบำบัดหรือกระบวนการอื่น ประชาคมอาเซียน

๔. ก่อสร้างปรับปรุงและ เกษตร ทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา ที่เหมาะสม ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

พัฒนาแหล่งน้ำ ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาภาครับ ภาคเอกชน

๕. พัฒนาการใช้ที่ดิน ให้ได้มาตรฐาน และภาคประชาชน

๕. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

องค์ความรู้รักษาสืบทอด

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและท้องถิ่น

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

-๗๔-

**๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ต่อ)**

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

ผลผลิต/ ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ๑. โครงการฝึกอบรม ๑. โครงการฝึกอบรม อปพร./ ๑. รณรงค์ร่วมกันอนุรักษ์ ๑. รณรงค์การเลือกตั้งโครงการ ซ่อมแซมถนนเพิ่มเติม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ บุคลากรงานป้องกัน จัดซื้อ สิ่งแวดล้อม ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตย

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พอเพียง พัฒนาการผลิต วัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับงานป้องกัน ๒. รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ๓. ศึกษาดูงาน ณ แหล่ง

รางระบายน้ำเพิ่มเติม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ๒. เตรียมความพร้อมรองรับ ๓. ส่งเสริมการปลูกป่า เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า,ประปา พอเพียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ๔. โครงการถังขยะน่ามอง ในการทำงานให้กับ

เสียงไร้สายพร้อมปรับปรุง ๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยก บุคลากร ประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซม ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ยาเสพติด ส่งเสริมความเข้มแข็ง ขยะ ศูนย์สู่ชุมชน

๔. ขุดลอกแหล่งน้ำ สระ ท้องถิ่นพัฒนาเป็นอาชีพ ของชุมชนและครอบครัว ๕. ก่อสร้างเตาเผาขยะ ๔. จัดทำวารสารประชา

๕. ก่อสร้างอาคารเอนก ๓. ปรับปรุงการแปรรูป ๔. สนับสนุนการบริการทาง แบบลดมลพิษ สัมพันธ์

ประสงค์,ลานกีฬา, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแพทย์ รณรงค์ควบคุมโรค ๕. เทศบาลพบประชาชน

สวนสุขภาพ ๔. จัดตั้งศูนย์ OTOP ติดต่อ-ไม่ติดต่อ ชุมชนสุขภาพดี ๖. จัดประชุมเพื่อจัดทำ

๖. การจัดทำผังเมือง ๕. ก่อสร้างศูนย์การ ๕. ส่งเสริมการศึกษาด้านต่างๆ แผนพัฒนา

๗. ติดตั้งปรับปรุงเครื่อง ท่องเที่ยว ส่งเสริม บริหารจัดการมาตรฐานศูนย์ ๗. เตรียมความพร้อมเข้า

หมายการจราจร ป้ายจราจร ประชาสัมพันธ์การ การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ค่ายอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ๘. สนับสนุนการทำงาน

๖. ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานอื่น

-๗๕-

แบบ ยท.๐๒

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)

วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณภาพชีวิตและ ด้านความอุดมสมบูรณ์และ ด้านพัฒนาการบริการประชาชน

พื้นฐานสาธารณูปโภค และการลงทุน ความผาสุกของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและ และการบริหารจัดการที่ดี

และสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ระบบดำเนินงานตามหลัก ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากร ๑. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตย

สาธารณูปโภคและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี และการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ สาธารณูปการ เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ ๒. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระบบการวางผังเมือง ๒. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่ ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ๓. การบริหารจัดการที่ดีของ อปท.

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง

และรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงขจัดปัญหาและอาชญากรรม

ในพื้นที่ให้หมดไป

การพัฒนาด้านโครงสร้าง ส่งเสริมการเกษตร และ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาขีดความสามารถในการให้

พื้นฐานโดยมุ่งสร้างและ สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ทางการแพทย์ รณรงค์ควบคุมและ และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้กับประชาชน ตามแนว ป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ การแก้ไข การบริหารจัดการขยะ มุ่งสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริม องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริม

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชน งานกีฬาและนันทนาการ

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) (ต่อ)

การพัฒนาด้านโครงสร้าง ส่งเสริมการเกษตร และ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาขีดความสามารถในการให้

พื้นฐานโดยมุ่งสร้างและ สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ทางการแพทย์ รณรงค์ควบคุมและ และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้กับประชาชน ตามแนว ป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ การแก้ไข การบริหารจัดการขยะ มุ่งสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริม องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริม

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชน งานกีฬาและนันทนาการ

๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุง ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการ ๑. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต ๑. สนับสนุนกระบานการมีส่วนร่วม ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ

รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา และทรัพย์สินของประชาชน ของประชาชนในการป้องกันและ อปท.

ท่อระบายน้ำ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

๒. พัฒนาการจราจรและ ๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม และเยาวชนและครอบครัวรวมถึง สิ่งแวดล้อม จัดการเลือกตั้ง

กลยุทธ์ การจัดการขนส่ง รายได้ ขจัดปัญหายาเสพติด ๒. ส่งเสริมการขจัดมลพิษด้วย ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียม

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า/ ๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ ๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและ กระบวนการธรรมชาติและ ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

โทรศัพท์สาธารณะ ชุมชนและระบบตลาดสินค้า ส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรม ชีวบำบัดหรือกระบวนการอื่น ประชาคมอาเซียน

๔. ก่อสร้างปรับปรุงและ เกษตร ทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา ที่เหมาะสม ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

พัฒนาแหล่งน้ำ ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาภาครับ ภาคเอกชน

๕. พัฒนาการใช้ที่ดิน ให้ได้มาตรฐาน และภาคประชาชน

๕. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

องค์ความรู้รักษาสืบทอด

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและท้องถิ่น

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

แบบ ยท.๐๓

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
| ย.๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต  ย.๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  ย.๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  ย.๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ย.๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ | ย.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ย.๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง  ๒. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ๓. จัดทำผังเมืองรวม | ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง  ร้อยละประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง  ร้อยละจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำผังเมืองรวม | ร้อยละ  ๑๐ | ร้อยละ๒๐ | ร้อยละ๓๐ | ร้อยละ๔๐ | ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ๒. พัฒนาการจราจรและการจัดการขนส่ง | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนา  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนที่ได้รับการพัฒนาด้านการจราจร | เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น | ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนแบบแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  ๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓. ก่อสร้างถนนลูกลัง/หินคลุก  ๔. ก่อสร้าง/ปรับปรุงขยายถนนที่ชำรุด  ๕. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ  ๑. ขยายไหล่ทางการจราจร  ๒. ติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  ๓. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร | กองช่าง  กองช่าง | หน่วยงานอื่น |

-๗๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า/โทรศัพท์สาธารณะ  ๔. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนา  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนา | เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น | ๑. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหัวเสา  ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงไร้สาย  ๑. ขยายเขตประปา  ๒. วางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ  ๓. ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ๔. งานเรียงหินป้องกันแนวตลิ่ง  ๕. ขุดลอกคลอง ลำห้วย และแหล่งน้ำ | กองช่าง  กองช่าง |  |

-๗๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕. พัฒนาการใช้ที่ดิน | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนพื้นที่ทีที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น | ๑. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ๒. การจัดทำผังเมือง  ๓. ก่อสร้างสวนสุขภาพปรับปรุงภูมิทัศน์ | กองช่าง |  |

-๘๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
| ย.๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  ย.๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต | ย.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | ย.๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ๑. การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๒. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  ๓. การท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น | ๑.จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  ๒.จำนวนอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  ๕ | ร้อยละ  ๕ | ร้อยละ  ๕ | ร้อยละ  ๕ | ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้  ๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร  ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนการบริการด้านการท้องเที่ยวเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น | ๑. จัดโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๒. พัฒนาการผลิตตามแนวเกษตรพอเพียง  ๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ๒. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเป็นอาชีพ  ๓. ส่งเสริมอาชีพตามตลาดแรงงานต้องการ  ๑. ปรับปรุงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการผลิตสินค้าสู่ท้องตลาด  ๓. จัดตั้งศูนย์ OTOP  ๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ๒. ก่อสร้างศูนย์การท่องเที่ยว | สำนักปลัด |  |

-๘๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
| ย.๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  ย.๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  ย.๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  ย.๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ | ย.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ย.๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ย.๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ย.๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน | ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น และได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง  ๒. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง ขจัดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม | ๑.จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ๓.จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น | ร้อยละ  ๑๐๐ | ร้อยละ  ๑๐๐ | ร้อยละ  ๑๐๐ | ร้อยละ  ๑๐๐ | ๑. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมถึงขจัดปัญหายาเสพติด  ๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขและกีฬา | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  ๑. จำนวนปัญหายาเสพติดที่ลดลง  ๒. ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น  ๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ๓. ประชาชนมีสุขภาพได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ | เพิ่มขึ้น  เพิ่ม/ลด | ๑. จัดฝึกอบรม อปพร./บุคลากรงานป้องกัน  ๒. จัดซื้อรถตรวจการณ์  ๓. เตรียมความพร้อมรองรับ  สาธารณภัย  ๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชน  ๒. เฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยง  ๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว  ๑. ก่อสร้างลานกีฬา  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาต่างๆ  ๓. สนับสนุนการบริการทางการแพทย์  ๔. รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ  ๕. ชุมชนสุขภาพดี | สำนักปลัด/สาธารณสุข/การศึกษา/ช่าง |  |

-๘๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ๕. ส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ รักษาสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. นักเรียนได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. ประชาชนร่วมกันรักษาสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น | ๑. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้  ๒. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา/สนามเด็กเล่น  ๑. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ๒. ค่ายอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น  ๓. วันสำคัญทางศาสนา  ๔. ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด/สาธารณสุข/การศึกษา  ช่าง |  |

-๘๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
| ย.๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ | ย.๕ ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์  ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ย.๔ การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑. มีการบริการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ | ๑.ประชาชนมีการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น  ๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ๑. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  ๒. ส่งเสริมการขจัดมลพิษด้วยกระบวนการธรรมชาติและชีวบำบัดหรือกระบวนการอื่นที่เหมาะสม | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  ๒. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  ๒. จำนวนมลพิษได้รับการขจัดอย่างถูกวิธี | เพิ่ม/ลด  เพิ่ม/ลด | ๑. รณรงค์ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ๒. รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ๓. ส่งเสริมการปลูกป่า  ๔. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะชุมชน  ๑. ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ  ๒. โครงการถังขยะน่ามอง | สาธารณสุข | หน่วยงานอื่น |

-๘๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับ**  **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.**  **ในเขต**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา**  **ของเทศบาล**  **ตำบลสวนผึ้ง** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **๖๐** | **๖๑** | **๖๒** | **๖๓** |
| ย.๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ | ย.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | ย.๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี | ๑. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  ๒. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ๓. การบริหารจัดการที่ดีของ อปท.ได้มาตรฐาน | ๑.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  ๒. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ร้อยละ  ๕๐ | ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.  ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง  ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน | ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  ๒. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ๓. การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.เพิ่มขึ้น  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้น  ๒. การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น | ๑. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ๒. การสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร  ๑.รณรงค์การเลือกตั้ง  ๒. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย  ๑. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ๑. ประชาสัมพันธ์ศูนย์สู่ชุมชน  ๒. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  ๓. โครงการเทศบาลพบประชาชน  ๔. สนับสนุนการทำงานร่วมกัน | สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |

-๘๕-

-๘๖-

**ส่วนที่ ๔**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| ๑ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานเคหะและชุมชน | - กองช่าง | หน่วยงานอื่น |
| ๒ | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |
| ๓ | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานสาธารณสุข  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  - แผนงานการศึกษา | - สาธารณสุข  - สำนักปลัด  - การศึกษา | หน่วยงานอื่น |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | - แผนงานงบกลาง | - สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |
| ๔ | การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานสาธารณสุข | สาธารณสุข | หน่วยงานอื่น |
| ๕ | การพัฒนาการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ด้านบริหารงานทั่วไป | - แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |

แบบ ผ.๐๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | รวม ๔ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๓ แผนงานการศึกษา | ๒๔  ๓  ๑ | ๔๒,๖๖๗,๐๐๐  ๒,๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๖  -  - | ๖๐,๖๗๐  -  - | ๑๘  ๑  ๑ | ๑๗,๐๖๙,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ | ๗  -  - | ๒๔,๑๒๐,๐๐๐  -  - | ๗๕  ๔  ๒ | ๘๓,๘๑๖,๖๗๐  ๔,๑๕๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๘ | ๔๔,๙๑๗,๐๐๐ | ๒๖ | ๖๐,๖๗๐ | ๒๐ | ๑๙,๑๖๙,๐๐๐ | ๗ | ๒๔,๑๒๐,๐๐๐ | ๘๑ | ๘๘,๑๖๖,๖๗๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้  ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป | ๘ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๒,๑๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๑๐,๐๐๐ | ๓๕ | ๓,๖๔๐,๐๐๐ |
| รวม | ๘ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๒,๑๑๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๑๐,๐๐๐ | ๓๕ | ๓,๖๔๐,๐๐๐ |

-๘๗-

แบบ ผ.๐๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | รวม ๔ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๒ แผนงานการศึกษา  ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๑๑  ๓๗  ๒๓ | ๓,๙๕๐,๐๐๐  ๑๐,๔๑๔,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ | ๑๒  ๓๖  ๒๕ | ๔,๐๕๐,๐๐๐  ๑๑,๐๔๔,๐๐๐  ๖๗๐,๐๐๐ | ๑๒  ๓๔  ๒๕ | ๔,๐๕๐,๐๐๐  ๙,๗๗๔,๐๐๐  ๖๗๐,๐๐๐ | ๑๒  ๓๓  ๒๕ | ๓,๙๕๐,๐๐๐  ๙,๗๒๔,๐๐๐  ๖๗๐,๐๐๐ | ๔๗  ๑๔๐  ๙๘ | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  ๔๐,๙๕๖,๐๐๐  ๒,๖๑๐,๐๐๐ |
| รวม | ๗๑ | ๑๔,๙๖๔,๐๐๐ | ๗๓ | ๑๕,๗๖๔,๐๐๐ | ๗๑ | ๑๔,๔๙๔,๐๐๐ | ๗๐ | ๑๔,๓๔๔,๐๐๐ | ๒๘๕ | ๕๙,๕๖๖,๐๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  ๑.๒ แผนการศึกษา | ๘  - | ๔๔๕,๐๐๐  - | ๘  ๑ | ๑๑,๔๔๕,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ | ๖  - | ๔๔๕,๐๐๐  - | ๖  - | ๔๔๕,๐๐๐  - | ๒๘  ๑ | ๑๒,๗๘๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๘ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๙ | ๑๑,๕๔๕,๐๐๐ | ๖ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๖ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๒๙ | ๑๒,๘๘๐,๐๐๐ |

-๘๘-

แบบ ผ.๐๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | รวม ๔ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒. แผนงานสาธารณสุข  ๓. แผนงานเคหะและชุมชน | ๖  -  ๓ | ๕๗๐,๐๐๐  -  ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๘  ๑  ๓ | ๓๙๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๖  -  ๕ | ๒๙๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘  -  ๒ | ๓๙๐,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๘  ๒  ๑๓ | ๑,๖๔๐,๐๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๙ | ๓,๐๗๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๔,๘๙๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๙,๒๙๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ๔๓ | ๒๐,๘๔๐,๐๐๐ |
|  | ๑๒๔ | ๖๓,๗๐๖,๐๐๐ | ๑๒๙ | ๓๒,๘๖๙,๖๗๐ | ๑๑๗ | ๔๕,๕๐๖,๐๐๐ | ๑๐๒ | ๔๒,๙๐๙,๐๐๐ | ๔๗๓ | ๑๘๕,๐๙๒,๖๗๐ |

-๘๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๒ เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๒ เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน จุดเริ่มต้นจากทางเข้าหมู่ ๒ สิ้นสุดโครงการที่สะพานทุ่งแฝก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบบ้านพัก ตชด.๑๓๗ ช่วงที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบบ้านพัก ตชด.๑๓๗ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๙๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๔ ตร.ม. | ๕๓๒,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเชื่อมกับถนนบ้านบ่อ-ห้วยคลุม | เพื่อให้ประชาชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเชื่อมกับถนนบ้านบ่อ-ห้วยคลุม หนา ๐.๑๕ ม. รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๗ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย | - | - | ๑,๙๙๙,๐๐๐ | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชื่อมกับถนนสายราชบุรี-ผาปก หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเชื่อมกับถนนสายราชบุรี-ผาปก (รบ ๓๐๘๗) กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐  ตร.ม. | - | - | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙  (บ้าน ด.ต.จำนงค์ นิ่มทอง)  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ตร.ม. | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังถนนบ้านเนิน-ป่าช้าเก่า | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังถนนบ้านเนิน-ป่าช้าเก่า ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. รวมผิวจราจรลูกรัง  ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตร.ม. | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงแยกไร่ครูวุฒิ | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงแยกไร่ครูวุฒิ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒,๔๕๐ ตร.ม. | - | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหลังเทศบาล-บ้านทุ่งแฝก) | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนหลังเทศบาล-บ้านทุ่งแฝก)ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตร.ม. | - | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงแยกถนนเทศบาล ๒ (บ้านนายต๋อย) | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงแยกถนนเทศบาล ๒ (บ้านนายต๋อย) ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๖๐๒ ตร.ม. | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนบ้านนาขุนแสน ซอย ๓ ไปบรรจบทางแยกวัดประชุมพลแสน หมู่ ๔ | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนบ้านนาขุนแสน ซอย ๓ ไปบรรจบทางแยกวัดประชุมพลแสน หมู่ ๔ ผิวจราจรเดิม กว้าง ๔.๐๐ ขยายเป็น ๔.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒๖๓ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๘๐.๕๐ ตร.ม. | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายห้วยคลุม-แม่สลิ้ง หมู่ ๑ | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายห้วยคลุม-แม่สลิ้ง หมู่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐  ตร.ม. | ๗๓๕,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด | เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนได้สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทุกซอยภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๙๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน | เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ | ก่อสร้างเกาะกาลางถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง | - | - | - | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยเทศบาลในส่วนที่ขาด | เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา | จัดทำป้ายชื่อซอยเทศบาลในส่วนที่ขาดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละประชาชนที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

-๙๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟหัวเสาถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๐๘ | เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างในการสัญจรไปมา | ขยายเขตแนวไฟฟ้าและไฟหัวเสา ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟหัวเสาในส่วนที่ขาด หมู่ ๑,๒ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขยายเขตแนวไฟฟ้าและไฟหัวเสาในส่วนที่ขาด หมู่ ๑,๒ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

-๙๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟหัวเสาในส่วนที่ขาด หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขยายเขตแนวไฟฟ้าและไฟหัวเสาในส่วนที่ขาด หมู่ ๔ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการสัญจรไปมาและสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

-๙๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๙ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านแม่สลิ้ง หมู่ ๑ | เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการสัญจรไปมาให้กับประชาชนในพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านแม่สลิ้ง หมู่ ๑ ระยะทาง ๕๘๐ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย | เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน | ซ่อมแซมระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร่สายภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

-๙๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๑ | โครงการขยายระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในส่วนที่ขาด หมู่ ๔ | เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน | ขยาย,ติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในส่วนที่ขาด หมู่ ๔ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๒ | โครงการขยายระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในส่วนที่ขาด หมู่ ๑,๒ | เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน | ขยาย,ติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในส่วนที่ขาด หมู่ ๑,๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

-๑๐๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มเติม | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการขยายเขตประปาในส่วนที่ขาด หมู่ ๑,๒,๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง | ขยายเขตประปาในส่วนที่ขาดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

-๑๐๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนราชบุรี-ผาปก (ปั้มน้ำมันลูกเจี๊ยบ) ถึงถนนบ้านบ่อ-ท่าตะคร้อ หมู่ ๑ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะ  ทางยาว ๑,๒๖๖ ม. | - | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชบุรี-ผาปก (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชบุรี-ผาปก (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ) ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๓๐๐ ม. | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน/ประชาชนที่มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | กองช่าง |

-๑๐๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงห้วยบ้านบ่อบริเวณบ้าน  นายภูริ เนเต็ก และบ้านนายมงคล ดำรงจิตต์ประสงค์ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างรางระบายน้ำลงห้วยบ้านบ่อบริเวณบ้านนายภูริ เนเต็ก และบ้านนายมงคล ดำรงค์จิตต์ประสงค์ | - | ๗๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเรียบถนนราชบุรี-ผาปก ถนนบ้านบ่อ ๒ ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อระบายน้ำเรียบถนนราชบุรี-ผาปก ช่วงแยกถนนบ้านบ่อ ๒ ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนของประชาชน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

-๑๐๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างฟุตบาทพร้อมท่อระบายน้ำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างฟุตบาทพร้อมท่อระบายน้ำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการเบี่ยงเบนสายน้ำลำห้วยภาชี เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ ๑ บ้านบ่อ | เพื่อเป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | เบี่ยงเบนสายน้ำลำห้วยภาชี หมู่ ๑ บ้านบ่อ | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |

-๑๐๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๑ | โครงการเบี่ยงเบนสายน้ำลำห้วยภาชี เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ ๔ บ้านนาขุนแสน | เพื่อเป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | เบี่ยงเบนสายน้ำลำห้วยภาชี หมู่ ๔ บ้านนาขุนแสน | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการขุดลอก  ลำห้วยบ่อ เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ ๑ | เพื่อเป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกลำห้วยบ่อเพื่อเปิดทางน้ำบริเวณหลังวัดบ้านบ่อ กว้าง ๑๒ ม. ยาว ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |

-๑๐๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๓ | โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อ เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๔ | เพื่อเป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกลำห้วยบ่อเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๔  นาขุนแสน. | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ลดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพร้อมถนนลูกรังริมลำห้วยบ่อ | เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังทลาย | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมลำห้วยบ่อ | - | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - |  | ร้อยละลดปัญหาน้ำท่วมขังลดปัญหาตลิ่งพัง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

-๑๐๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง หมู่ ๑,๔ | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง | ก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง หมู่ ๑,๔ | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง | ป้องกันพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนที่อยู่ริมตลิ่ง | กองช่าง |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำโดยยกระดับถนนลูกรังบ้าน  น.ส.อารีย์ คุ้งลึงค์ | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างคันกั้นน้ำโดยยกระดับถนนลูกรังบ้าน  น.ส.อารีย์ คุ้งลึงค์ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๔ ม. รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๙ ตร.ม. | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลด/ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย | ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการขุดสระน้ำพร้อมปรับพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร | ขุดสระน้ำพร้อมปรับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

-๑๐๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยภาชี | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยภาชีภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้าง  แก้มลิง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | ก่อสร้างแก้มลิง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน | กองช่าง |

-๑๐๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรม | ปรับปรุงอาคารศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเพิ่มพื้นที่รองรับนักเรียน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดชุมชนนาขุนแสน | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ | ก่อสร้างอาคารห้องสมุดชุมชนนาขุนแสน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖ ม. | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และลานกีฬา หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการรวมถึงกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และ  ลานกีฬา | - | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม | ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสม | กองช่าง |

-๑๐๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม | เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม | ก่อสร้างโรงยิมเนเซียม | - | - | - | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อปรับปรุงวางผังเมืองและขอบเขตของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน | กำหนดพื้นที่และขอบเขตของเทศบาลตำบลสวนผึ้งให้เป็นปัจจุบัน | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ถูกต้องชัดเจน | พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งมีการกำหนดเขตพื้นที่เป็นปัจจุบัน | กองช่าง |

-๑๑๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔๕ | โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางผังเมืองของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางผังเมือง | จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเรื่องการวางผังเมืองของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ก่อสร้างป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | กองช่าง |

-๑๑๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งพร้อมปรับปรุง  ภูมิทัศน์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสม | ก่อสร้างส่วนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนบ้านบ่อพร้อมปรับปรุง  ภูมิทัศน์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสม | ก่อสร้างส่วนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |

-๑๑๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนบ้านบ่อรวมใจพร้อมปรับปรุง  ภูมิทัศน์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสม | ก่อสร้างส่วนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนบ้านบ่อรวมใจ | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนคนรักสวนผึ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสม | ก่อสร้างส่วนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนคนรักสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |

-๑๑๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน  นาขุนแสนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสม | ก่อสร้างส่วนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนนาขุนแสน | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  | ร้อยละประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มทักษะในการ  ว่ายน้ำ | ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |  | ร้อยละนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มทักษะในการว่ายน้ำ | กองช่าง |

-๑๑๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา | เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละประชาชน/นักเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียน  วัดนาขุนแสน | เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดนาขุนแสน | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละประชาชน/นักเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ประชาชน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองช่าง |

-๑๑๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าพร้อมที่แปรงฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน | จัดทำอ่างล้างหน้าพร้อมที่แปรงฟันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเด็กนักเรียนมีสถานที่ล้างหน้าแปรงฟันอย่างเพียงพอ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและสถานที่ล้างหน้าแปรงฟันอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน | ปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละเด็กนักเรียนมีความปลอดภัย | เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้สนามเด็กเล่น | กองช่าง |

-๑๑๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำเด็กชาย-หญิง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างห้องน้ำเด็กชาย-หญิง จำนวน ๖ ห้อง  (โถปัสสาวะ จำนวน ๖ ที่) | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเด็กนักเรียนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | เด็กนักเรียนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้บุคลากร,ผู้ปกครองมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคลากร,ผู้ปกครองและประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๒ ห้อง | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละบุคลากร,ผู้ปกครองมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | บุคลากร,ผู้ปกครองและประชาชนที่มาติดต่อราชการมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๑๑๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕๙ | โครงการจัดทำรางระบายน้ำรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดทำรางระบายน้ำรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละการทำงานมีประสิทธิภาพ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๖๐ | โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและประกอบอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ | ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละโรงอาหารมีมาตรฐาน | เด็กนักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและประกอบอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |

-๑๑๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่รอรถประจำทางที่เหมาะสม | ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีสถานที่พักผู้โดยสารที่เหมาะสม | อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | กองช่าง |
| ๖๒ | โครงการจัดทำและการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสวนผึ้ง | เพื่ออำนวยการบริหารราชการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวง ทบวง กรม ให้เป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพ | จัดทำแผนที่แนวเขตการปกครองในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละแนวเขตการปกครองมีความถูกต้องเพิ่มขึ้น | การอำนวยการบริหารราชการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวง ทบวง กรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

-๑๑๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร | เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ | ติดตั้งสัญญาณจราจร หรือป้ายเตือนให้กับผู้ใช้รถบนท้องถนน | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |

-๑๒๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการติดตั้งอุปกรณ์จราจรต่างๆ | เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ | ตีเส้นแบ่งจราจร ติดกระจกส่องบริเวณทางแยกต่างๆ ในเขตชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | สำนักปลัด |

-๑๒๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองการศึกษา |

-๑๒๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง | จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนเรื่องเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูลาน ณ แหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง | สำนักปลัด |

-๑๒๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ในชุมชน | ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ด้านต่างๆ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดปัญหาการว่างงาน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็ง | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจภายในเขตเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | สำนักปลัด |

-๑๒๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ | เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ | ประชาชนได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนได้รับการฝึกอาชีพอย่างทั่วถึง | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ประชาชน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสวนผึ้ง | เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนะนำแหล่งท่องเที่ยว | จัดฝึกอบรมเยาวชนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละเยาวชนมีรายได้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยาวชนมีรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักปลัด |

-๑๒๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕ | โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้าน | จัดสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้าน | ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ | ป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดติดตั้งภายนอกแบบระบบดิจิตอลภาพเคลื่อนไหว | - | - | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเดินทางและข้อมูลข่าวสารทั่วไป | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

-๑๒๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้ในการจัดทำเว็บไซด์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร | จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในเรื่องการจัดทำเว็บไซด์ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละนักท่องเที่ยวมีแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว | สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ | สำนักปลัด |

-๑๒๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการตำรวจอาสาร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและบริการด้านจราจร | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อร่วมเป็นอาสาป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและบริการด้านจราจร | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาอาชญากรรม | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ  อปพร. และสร้างบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดฝึกอบรม อปพร.และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ อปพร.ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |

-๑๒๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ | จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละการทำงานมีประสิทธิภาพ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งตามหลักเกณฑ์กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการเบี้ย  ยังชีพผู้พิการ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ  ผู้พิการเขตเทศบาลตำบล  สวนผึ้งตามหลักเกณฑ์กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

-๑๒๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๖ | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มสตรีและครอบครัวมีความเข้มแข็ง | ลดปัญหาครอบครัวประชาชนมีสุข | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้านสุขภาพ | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้านสุขภาพ | ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ | สำนักปลัด |

-๑๓๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๘ | โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ | จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียน นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียน นักศึกษามีรายได้เสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักปลัด |

-๑๓๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๐ | โครงการฟันเทียมเพื่อผู้สูงอายุ | เพื่อเพิ่มสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพฟัน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับฟันเทียม | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพฟันอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๑๒ | โครงการแว่นตาเอื้ออาทร | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพด้านสายตาที่ดีขึ้น | จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจวัดสายตา | ผู้สูงอายุได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

-๑๓๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการประกันอุบัติเหตุ | เพื่อคุ้มครองนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการคุ้มครองชีวิต | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ร้อยละเด็กนักเรียนได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ | นักเรียนได้รับการคุ้มครองชีวิตด้านอุบัติเหตุ | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก | จัดกิจกรรมงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก | เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สวนผึ้งคัพ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกล  ยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกล  ยาเสพติด | กองการศึกษา |

-๑๓๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔ | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สีขาว | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องของยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กนักเรียนและผู้ปกครองรู้ถึงพิษภัยของ  ยาเสพติด | เด็ก/ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงการอุดหนุนกีฬาชุมชนนาขุนแสนคัพ | เพื่อเป็นการสนับสนุนกีฬาชุมชนนาขุนแสน | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนนาขุนแสนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |

-๑๓๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๖ | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อดูแลสุขภาพของบุคลากร | จัดโครงการ/กิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละบุคลกรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ | เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด ตรวจวัดพัฒนาการด้านร่างกาย | ตรวจสุขภาพความสะอาดฟัน เล็บ ผม ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ | เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |  |

-๑๓๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๘ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็กปฐมวัย | เพื่อเพิ่มทักษะการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ปกครอง | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้ปกครองได้รับความรู้ | เด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูได้ถูกวิธีและแก้ไขปัญหาเด็กได้ถูกจุด | กองการศึกษา |
| ๙ | โครงการพาหนูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ | เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน | จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี | เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองการศึกษา |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากรมีประสิทธิภาพ | บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ | กองการศึกษา |

-๑๓๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน | จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ | กองการศึกษา |
| ๑๒ | โครงการจัดสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน | จัดสถานที่,จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |

-๑๓๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๓ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งเพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กได้รับอาหารกลางวัน | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ | กองการศึกษา |
| ๑๔ | โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งเกิดทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่ประชาคม ASEAN | จัดซื้อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย CAI แบบบูรณาการและสื่ออื่นๆ ให้กับโรงเรียน | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละครู นักเรียน มีพื้นฐานการเรียนรู้ | ครูและนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยสือการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย CAI | กองการศึกษา |

-๑๓๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๕ | โครงการจัดสื่อการเรียนการสอน | เพื่อให้นักเรียน มีสื่อการเรียนการสอน และสร้างพัฒนาการที่ดีของผู้เรียน | จัดสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี | เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ | กองการศึกษา |
| ๑๖ | โครงการจ้างบุคลากรผู้ช่วยทางการศึกษา | เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูและดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง | จัดหาครูพี่เลี้ยงประจำชั้นเรียน จำนวนห้องละ ๑ คน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละมีบุคลากรเพียงพอ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |
| ๑๗ | โครงการสวัสดีอาเซียน | เพื่อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนอาเซียน | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอาเซียน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษากลุ่มอาเซียน | เด็กมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน | กองการศึกษา |

-๑๓๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาพม่า | เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาพม่า | จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาพม่าให้แก่บุคลากรและเด็กนักเรียน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากร/นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี | บุคลากร/เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า | กองการศึกษา |
| ๑๙ | โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เอกปฐมวัย | เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน | ส่งเสริมบุคลากรให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี | ๓๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละบุคลากรมีประสิทธิภาพ | บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร | กองการศึกษา |

-๑๔๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ต้นแบบ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากรมีประสิทธิภาพ | บุคลากรได้รับประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| ๒๑ | โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน | จัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละหลักสูตรการเรียนมีประสิทธิภาพ | เด็กนักเรียนเกิดความพร้อมและเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น | กองการศึกษา |

-๑๔๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๒ | โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา | เพื่อจัดทำพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา | จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ | หลักสูตรปฐมวัยมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน | กองการศึกษา |
| ๒๓ | โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการสังเกต การคิดวิเคราะห์ | จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละเด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ | เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ | กองการศึกษา |

-๑๔๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๔ | โครงการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลาย | เพื่อให้บุคลากร/เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านบุคลากรและสถานที่นอกห้องเรียน | จัดกิจกรรมพาบุคลากร/เด็กนักเรียนไปศึกษาดูลานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากร/เด็กนักเรียนมีพัฒนาการและประสบการณ์เพิ่มขึ้น | บุคลากร/เด็กนักเรียนได้รับพัฒนาการดีขึ้นได้รับความร่วมมือจากชุมชน | กองการศึกษา |
| ๒๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา  ๑๕ ปี | เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ | นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนได้รับการศึกษา | นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ | กองการศึกษา |

-๑๔๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๖ | โครงการดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและรายงานผลประเมินจากหน่วยงานภายนอกและภายใน | เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษา | จัดทำโครงการดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและรายงานผลประเมินจากหน่วยงานภายนอกและภายใน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละการทำงานเป็นระบบมากขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ | กองการศึกษา |

-๑๔๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๗ | โครงการกิจกรรมไหว้ครู | เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู | จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้แสดงแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ | กองการศึกษา |
| ๒๗ | โครงการกิจกรรมวันพ่อ | เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมวันพ่อ เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อ จัดกิจกรรมพ่อลูกผูกพันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง | นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความผูกพันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง | กองการศึกษา |

-๑๔๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๘ | โครงการกิจกรรมวันแม่ | เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | จัดกิจกรรมวันแม่ เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ | นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความผูกพันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าฯ | กองการศึกษา |
| ๒๙ | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ร้อยละผู้ปกครองมีความเข้าใจแนวทางการทำงานของศูนย์ฯ | ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | กองการศึกษา |

-๑๔๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๐ | โครงการวิทยากรภายนอก | เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ร้อยละเด็กได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ | เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอกหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ | กองการศึกษา |
| ๓๑ | โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ | เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดงานพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดี | ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | กองการศึกษา |

-๑๔๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๒ | โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของไทย | จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเลี้ยงพระ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้ร่วมทำบุญ | ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ | กองการศึกษา |
| ๓๓ | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ | ประชาชนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| ๓๔ | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย | เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย | จัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | ร้อยละประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย | ประชาชนร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย | กองการศึกษา |

-๑๔๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓๕ | โครงการสวดมนต์ข้ามปี | เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต | จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี | ประชาชนร่วม  กิจกรรม | กองการศึกษา |
| ๓๖ | โครงการวิถีพุทธ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใกล้ชิดกับระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆ | ประสานร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสาระ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนมีจิตใจใฝ่ธรรมะ | นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก | กองการศึกษา |
| ๓๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีพัฒนาการที่เหมาะสม | จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุการศึกษาและค่าอาหารกลางวันตามที่ สถ.อุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนวัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์และอาหารกลางวัน | เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ | กองการศึกษา |

-๑๔๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (To Be No ๑) | เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง | ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของ  ยาเสพติด | กองสาธารณสุข |
| ๒ | โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้ร้านอาหาร/แผงลอยในเขตฯ มีมาตรฐาน Clean Food Good Test และมาตรฐานสุขาภิบาลท้องถิ่น | จัดกิจกรรมประเมินร้านอาหารและแผงลอยทุกร้านในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละร้านอาหาร/แผงลอยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสุขาภิบาลท้องถิ่น | ร้านอาหาร/แผงลอยได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Test และมาตรฐานสุขาภิบาลท้องถิ่น | กองสาธารณสุข |

-๑๕๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับ อสม.ทุกคนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพประชาชน | อสม.ทุกคนมีความรู้/ทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ | กองสาธารณสุข |
| ๔ | โครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อาทิ โรคติดต่อทางเดินหายใจ,ทางเดินอาหาร,โรคผิวหนัง,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,โรคไข้เลือดออก,โรคชิคุนกุนยา,โรคมือเท้า-ปากเปื่อย,โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | จัดกิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ | ไม่เกิดโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | กองสาธารณสุข |

-๑๕๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕ | โครงการควบคุมป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจากการได้รับผลกระทบการระบาดของโรคหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | เกิดมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | กองสาธารณสุข |
| ๖ | โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อคัดกรองโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ,โรคไขมันในเส้นเลือดสูง,โรคมะเร็งเต้านม,มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ | จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคิดกรองโรค | ไม่เกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ในพื้นที่ | สาธารณสุข |

-๑๕๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมสุขภาพ | เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ | กองสาธารณสุข |
| ๘ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับ  ผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับผู้สูงอายุ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ | ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี | กองสาธารณสุข |

-๑๕๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๙ | โครงการอนามัยแม่และเด็ก | เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับแม่และเด็ก | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มแม่และเด็กได้รับการดูแลและติดตามด้านสุขภาพ | มารดาตั้งครรภ์,มารดาและบุตรหลังคลอดได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ | กองสาธารณสุข |
| ๑๐ | โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องที่บ้าน | กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ | กองสาธารณสุข |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กในสถานศึกษา | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กในสถานศึกษา | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละเด็กนักเรียนได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | ไม่เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กในสถานศึกษา | กองสาธารณสุข |

-๑๕๔-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพ | เกิดการเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน | กองสาธารณสุข |
| ๑๓ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเอง | กองสาธารณสุข |

-๑๕๕-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๔ | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองสาธารณสุข |
| ๑๕ | โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยสุขภาพจิต,ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | เพื่อให้บริการด้านสุขศึกษา/การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน | จัดกิจกรรมให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องที่บ้าน | กองสาธารณสุข |

-๑๕๖-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๖ | โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน | เพื่อให้แกนนำครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้ | จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพให้แก่แกนนำสุขภาพ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับข่าวสารด้านสุขภาพถึงครัวเรือน | กองสาธารณสุข |
| ๑๗ | โครงการอบรมการช่วยฟื้น  คืนชีพ (CPR) | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | จัดกิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับกลุ่ม อสม.กรรมการชุมชน,อปพร.ครู,อนามัยและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสาธารณสุข |

-๑๕๗-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑๘ | โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสาธารณสุข |
| ๑๙ | โครงการสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน | เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพของชุมชน | จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลสุขภาพของชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | เกิดข้อมูลด้านสุขภาพมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | กองสาธารณสุข |
| ๒๐ | โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละครัวเรือน/ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ | ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี | กองสาธารณสุข |

-๑๕๘-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๑ | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบ่อ | เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านบ่อ | อสม.ชุมชนบ้านบ่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบ่อ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละ อสม./ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน | งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านบ่อได้รับการพัฒนาและแก้ไข | กองสาธารณสุข |
| ๒๒ | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบ่อ | เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านบ่อรวมใจ | อสม.ชุมชนบ้านบ่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบ่อรวมใจ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละ อสม./ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน | งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านบ่อรวมใจได้รับการพัฒนาและแก้ไข | กองสาธารณสุข |

-๑๕๙-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๓ | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนคนรักสวนผึ้ง | เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนคนรักสวนผึ้ง | อสม.ชุมชนบ้านบ่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนคนรักสวนผึ้ง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละ อสม./ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน | งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนคนรักสวนผึ้งได้รับการพัฒนาและแก้ไข | กองสาธารณสุข |
| ๒๔ | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนนาขุนแสน | เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนนาขุนแสน | อสม.ชุมชนบ้านบ่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนนาขุนแสน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละ อสม./ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน | งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนนาขุนแสนได้รับการพัฒนาและแก้ไข | กองสาธารณสุข |

-๑๖๐-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๒๕ | โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย) | เพื่อพัฒนาตลาดนัดให้สะอาดปลอดภัย | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ตลาดนัดอาหารปลอดภัย | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละ อสม./ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน | งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนคนรักสวนผึ้งได้รับการพัฒนาและแก้ไข | กองสาธารณสุข |

-๑๖๑-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง | ถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ภูมิทัศน์เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งมีความสะอาด สวยงาม | กองสาธารณสุข |
| ๒ | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน | เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกิดการรับรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ | เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบภาวะโลกร้อน | กองสาธารณสุข |
| ๓ | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มพื้นที่สีเขียว | เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น | กองสาธารณสุข |

-๑๖๒-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔ | โครงการถังขยะน่ามอง | เพื่อลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของขยะและเพื่อสร้างความสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค | ถังขยะทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ร้อยละถังขยะได้รับการทำความสะอาด | ถังขยะมีความสะอาดน่ามองปราศจากกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค | กองสาธารณสุข |
| ๕ | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี | จัดกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี | เกิดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ | กองสาธารณสุข |
| ๖ | โครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน | เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน | จัดกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละลดปริมาณน้ำเสีย | ลดปัญหาการเกิดน้ำเสียในชุมชน | กองสาธารณสุข |

-๑๖๓-

แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการก่อสร้างเตาเผา (ศพ) ปลอดสารพิษ | เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ | ก่อสร้างเตาเผา (ศพ) ปลอดสารพิษ  (วันบ้านบ่อ,  วัดประชุมพลแสน) | - | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละถังขยะได้รับการทำความสะอาด | ถังขยะมีความสะอาดน่ามองปราศจากกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค | กองสาธารณสุข |
| ๘ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ | เพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองและปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ | ก่อสร้างเตาเผาขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล | - | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละลดปัญหาขยะล้นเมือง | การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองสาธารณสุข |

-๑๖๔-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการพื้นที่สีเขียว | เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | จัดทำโครงการพื้นที่ห้องเรียนสีเขียวและให้นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเด็กนักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เด็กนักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา |

-๑๖๕-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และพนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานจ้างเทศบาล | เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร | จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และพนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานจ้างเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากรมีประสิทธิภาพ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |

-๑๖๖-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร | เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานให้กับบุคลากร | จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร | - | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันอื่นที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ | เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพมากขึ้น | จ้างองค์กรหรือสถาบันอื่นที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

-๑๖๗-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๕ | โครงการจัดงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ | เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ | จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ผลงานของ อปท. | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมการเลือกตั้งของเทศบาล | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

-๑๖๘-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน | จัดทำทะเบียนฐานข้อมูล | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดอาหารว่าง,น้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

-๑๖๙-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๙ | โครงการจัดทำวารสารเกี่ยวกับเทศบาล | เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | จัดทำวารสารแสดงผลงานที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง | - | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ร้อยละจำนวนวารสาร | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการทำงานของเทศบาล | ออกหน่วยให้บริการในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละประชาชนที่เข้ารับบริการ | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

-๑๗๐-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการต่อเติมรถบรรทุกขยะ หมายเลข  ๘๒-๓๗๘๘  (บดอัดท้าย) | เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย | ต่อเติมเครื่องบดอัดท้ายรถบรรทุกขยะ  หมายเลข  ๘๒-๓๗๘๘ | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองสาธารณสุข |

-๑๗๑-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเรียงหินยาแนวรอบสำนักงานและกำแพงกันดิน | เพื่อเป็นแนวป้องกันดินพังทลายบริเวณข้างสำนักงาน | ก่อสร้างกำแพงชนิดเรียงหินยกแนวรอบสำนักงานและกำแพงกันดิน | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในสำนักงานสูญหาย | ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |

-๑๗๒-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๔ | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยและรองรับจำนวนบุคลากร | ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | - | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๕ | โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |
| ๖ | โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กรอบอาคารสำนักงานเทศบาล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | ติดตั้งตะแกรงเหล็กรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | กองช่าง |

-๑๗๓-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๗ | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามกีฬาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง) | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย | ปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามกีฬาเทศบาลตำบล  สวนผึ้ง) | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | ประชาชนมีสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘ | โครงการปรับปรุงตลาดสดหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอสวนผึ้ง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานซื้อ-จำหน่วยสินค้าอย่างเป็นระเบียบ | ปรับปรุงตลาดสดหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอ  สวนผึ้ง | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล | ประชาชนมีสถานที่ซื้อ-จำหน่ายสินค้าถูกหลักสุขาภิบาล | กองช่าง |

-๑๗๔-

แบบ ผด.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๙ | โครงการปูสนามหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าเรียน | ปูสนามหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | ประชาชนมีสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๐ | ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ต่างๆ | เพื่อให้อาคารสิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน | อาคารสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด และจำเป็นต้องปรับปรุง ต่อเติม | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละจำนวนอาคารสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | การทำงานมีประสิทธิภาพ | ทุกสำนัก  กองของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง |

-๑๗๕-

แบบ ผ.๐๒

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. | เพื่อให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสวนผึ้ง เป็นสถานที่รวมข้อมูลข่าวสารฯ. | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | การบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ในเขตอำเภอสวนผึ้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ | สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |
| ๒ | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยราชการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการทำงาน | อุดหนุนกิจกรรมงานต่างๆ ของหน่วยงานราชการในเขตอำเภอ  สวนผึ้ง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | การทำงานมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด | หน่วยงานอื่น |

-๑๗๖-

แบบ ผ.๐๘

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อใช้ในงานกำจัด  ขยะมูลฝอย | รถบรรทุกขยะ  ๖ ล้อ แบบอัดท้าย  จำนวน ๑ คัน | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | สาธารณสุข |
| ๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีจำนวน ๑ คัน | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | สาธารณสุข |
| ๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อใช้ในงานบริหารและบริการสาธารณะ | รถยนต์ จำนวน  ๑ คัน (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) | ๗๘๗,๐๐๐ | - | - | - | สาธารณสุข |
| ๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์การแพทย์ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | วัสดุ-อุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ (อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | สาธารณสุข |
| ๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | สาธารณสุข |
| ๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | สาธารณสุข |

-๑๗๗-

แบบ ผ.๐๘

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ๒๕๖๑  (บาท) | ๒๕๖๒  (บาท) | ๒๕๖๓  (บาท) | ๒๕๖๔  (บาท) |
| ๑ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล | เครื่องตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน  จำนวน ๓ ตัว | ๒๘,๕๐๐ | - | - | - | กองช่าง |
| ๒ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๓ ตัว | ๕๒,๘๐๐ | - | - | - | กองช่าง |
| ๓ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อใช้ในงานสำนักงาน | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน ๑ ตู้ | ๕,๓๐๐ | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | | | | | | **๓,๓๐๓,๖๐๐** | **๑,๕๐๐,๐๐๐** | **-** | **-** |  |

-๑๗๘-

-๑๗๙-

**ส่วนที่ ๕**

**การติดตามและประเมินผล**

**๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

**๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย**

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภารรวม ๕ คะแนน

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย**

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

-๑๘๐-

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ประเด็นการพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)

๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)

๓.๕ กลยุทธ์ (๕)

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)

๓.๘ แผนงาน (๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐

**๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือการติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร

**๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RE))

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))

(๖) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

-๑๘๑-

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)

ผลกระทบ (Impact)

**๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่าองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ารับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ (PEST)

๑. สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)

๒. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)

๓. สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)

๔. สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)

สังคม

(Social)

การเมือง

(Political)

องค์การ พัฒนา เติบโต อยู่รอด

(Organization)

เศรษฐกิจ

(Economic)

วิทยาการ

(Technology)